## P1 GETH
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  |  | Plan de acción Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión
Versión: 2 |  |  | Vigencia: 04/12/2020 |  |  | Código: DS-E-SIG-29
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA |  | PROCESO(S) RELACIONADOS
TALENTO HUMANO |  | GESTIÓN ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO |  | GRUPO DE TALENTO HUMANO | ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO |  | GESTIÓN INTEGRADA DEL PORTAFOLIO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
ITEM | ACTIVIDAD DE MEJORA |  |  |  | RESPONSABLE |  | META O PRODUCTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO
[5 empty] | LIDER | APOYO
1 | Realizar jornadas de capacitación a funcionarios en articulación con Oficina Asesora Jurídica y Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en lo relacionado a prevención de daño antijurídico. |  |  |  | Grupo Talento Humano | Oficina Asesora Jurídica | Evidencias de jornadas de capacitación realizadas | 2021-12-31
2 | Incluir en Plan Estratégico de Talento Humano lineamientos relacionados a situaciones de discapacidad de los servidores |  |  |  | Grupo Talento Humano | NA | Plan Estratégico actualizado con lineamiento requerido | 2021-12-31
3 | Diseñar un instrumento que permita verificar algunos criterios del encargo, entre estos, si existen servidores de carrera administrativa con derecho preferencial |  |  |  | Grupo Talento Humano | NA | Instrumento diseñado para verificación de criterios | 2021-12-31
4 | Identificar mecanismo para relacionar el cumplimiento de plan de acción institucional y cumplimiento acuerdos de gestión |  |  |  | Grupo Talento Humano | Oficina Asesora de Planeación | Mecanismo identificado para relacionar requerimientos | 2021-12-31
5 | Realizar jornadas de inducción y reinducción por medio de plataforma virtual (escuela de capacitación virtual) a funcionarios |  |  |  | Grupo Talento Humano | NA | Evidencias de jornadas realizadas | 2021-12-31
6 | Incluir en plan de capacitación institucional lineamientos de: *Código de integridad, con el fin de guiar el actuar de los servidores públicos *Transparencia y derecho de acceso a la información pública *Archivo y gestión documental *Seguridad digital |  |  |  | Grupo Talento Humano | NA | Plan de capacitación con temáticas mencionadas | 2021-12-31
7 | Incluir objetivos institucionales ligados a la actividad que ejecutan los funcionarios en jornadas de inducción y reinducción |  |  |  | Grupo Talento Humano | NA | Evidencias de inducción y reinducción realizada | 2021-12-31
8 | Someter a concurso de mérito todos los empleos de carrera administrativa que se encuentren en vacancia definitiva. (sujeto a los recursos que que nos asigne Ministerio de Hacienda) |  |  |  | Grupo Talento Humano | NA | Evidencias de realización de concurso de merito | 2021-12-31
9 | Incluir en plan de capacitación temáticas relacionadas a (Pqrds, transparencia, MIPG, habilidades blandas, comunicación asertiva, lenguaje claro, accesibilidad; etc.) |  |  |  | Grupo Talento Humano | NA | Plan de capacitación con temáticas mencionadas | 2021-12-31
10 | Diseñar un instrumento que permita evaluar el proceso de inducción y reinducción. |  |  |  | Grupo de Talento Humano | NA | Instrumento diseñado | 2021-12-31
11 | Socializar circular relacionada a promoción de uso de bicicleta. |  |  |  | Grupo de Talento Humano | NA | Evidencias de socialización de circular mencionada | 2021-12-31
12 | Realizar piezas comunicativas para recordar los incentivos asociados al uso de bicicleta. |  |  |  | Grupo de Talento Humano | NA | Piezas comunicativas | 2021-12-31
13 | Solicitar asesoría ARL para establecer protocolo con lineamientos relacionados a acoso sexual |  |  |  | Grupo de Talento Humano | NA | Evidencias de asesoría recibida | 2021-12-31
Revisado por: | Secretario(a) General
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Coordinador(a) Grupo de Talento Humano

## P2 Integridad
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  |  | Plan de acción Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión
Versión: 2 |  |  | Vigencia: 04/12/2020 |  |  | Código: DS-E-SIG-29
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA |  | PROCESO(S) RELACIONADOS
TALENTO HUMANO |  | INTEGRIDAD |  | PENDIENTE | PENDIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
[7 empty] | GESTIÓN DISCIPLINARIA | CONTRATACIÓN
[7 empty] | GESTIÓN JURIDICA | SERVICIO AL CIUDADANO
[7 empty] | GESTIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ITEM | ACTIVIDAD DE MEJORA |  |  |  | RESPONSABLE |  | META O PRODUCTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO
[5 empty] | LIDER | APOYO
1 | Generar pieza comunicativa para socializar alcance de correo thumanomads@minambiente.gov.co en lo relacionado a presentar opiniones y/denuncias por parte del personal. |  |  |  | Grupo de Talento Humano | NA | Socialización de alcance de correo institucional del Grupo de Talento Humano | 2021-12-31
2 | Presentar la evaluación del cumplimiento de los valores y principios del servicio público en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Algunos aspectos a evaluar son: Conocimiento por parte de los servidores del código de integridad. Cumplimiento del código en su integralidad. Análisis de información relacionada, como serían declaraciones de conflictos de interés, información recibida desde la línea de denuncia (si existe), o bien desde otras fuentes. |  |  |  | Grupo de Talento Humano | Oficina de Control Interno | Actas de sesiones de comité con tema requerido | 2021-12-31
3 | Identificar riesgos de corrupción y causa de conflicto de interés. |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Todos los procesos | Mapa de riesgos con causas de conflicto de interés | 2021-12-31
4 | Formular y ejecutar el Plan Código de Integridad (cronograma concurso) |  |  |  | Grupo de Talento Humano | NA | Plan formulado y evidencias de su ejecución | 2021-12-31
5 | Realizar actividades de socialización del código de integridad, evaluar actividades realizadas. |  |  |  | Grupo de Talento Humano | NA | Evidencias de socialización realizada | 2021-12-31
6 | Incorporar al Plan de acción institucional la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web. |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | NA | Plan de acción con temáticas relacionadas | 2021-12-31
7 | Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses, una vez este aprobado por parte de Comité Institucional de Gestión y Desempeño. |  |  |  | Lideres de proceso | Oficina Asesora de Planeación | Mapa de riesgos con causas de conflicto de interés | 2021-12-31
8 | Incluir tema de conflicto de interés en Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | NA | Actas de sesiones de comité con tema requerido | 2021-12-31
9 | Presentación de seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses en sesión CIGD |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | NA | Actas de sesiones de comité con tema requerido | 2021-12-31
10 | Definir la dependencia para orientar legal o técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades. |  |  |  | Grupo de Talento Humano Grupo de Contratos Oficina Asesora Jurídica | NA | Dependencia definida | 2021-12-31
11 | Organizar e implementar un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir los impedimentos o recusaciones. |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica | Grupo de Control Interno Disciplinario | Canal de comunicación interna definido | 2021-12-31
12 | Ajustar el manual de contratación de la entidad con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses |  |  |  | Grupo de Contratos | NA | Manual de contratación actualizado y publicado | 2021-12-31
13 | Establecer el procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica Secretaría General Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto Grupo de Talento Humano Grupo de Control Interno Disciplinario | Oficina Asesora de Planeación | Procedimiento definido y adoptado en MADSIGestión | 2021-12-31
14 | Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de código de Integridad y conflicto de intereses. |  |  |  | Grupo de Talento Humano Oficina Asesora Jurídica Grupo de Contratos | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Comunicaciones | Evidencias de estrategia de comunicación diseñada e implementada. | 2021-12-31
15 | Incluir y ejecutar acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 en Plan de Capacitación Institucional 2020. |  |  |  | Grupo de Talento Humano Oficina Asesora Jurídica Grupo de Contratos | Oficina Asesora de Planeación | Evidencias de acciones de capacitación realizadas | 2021-12-31
16 | Gestionar participación de servidores públicos y contratistas en curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Invitación a inscripción. |  |  |  | Grupo de Talento Humano | Grupo de Comunicaciones | Evidencias de gestión realizada para participación de servidores y contratistas en curso virtual | 2021-12-31
17 | Establecer mecanismo para seguimiento a participación de servidores y contratistas en curso virtual Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. |  |  |  | Grupo de Talento Humano Grupo de Contratos | NA | Mecanismo de seguimiento definido | 2021-12-31
18 | Garantizar que el 100% de servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. |  |  |  | Secretaría General Grupo de Talento Humano Grupo de Contratos | NA | Registro del 100% de servidores y contratistas | 2021-12-31
19 | Verificar el reporte de la información de declaración de bienes y rentas y conflictos de interés, de acuerdo a formato establecido y publicado en la página web del DAFP. |  |  |  | Oficina de Control Interno | NA | Evidencias de verificación realizada | 2021-12-31
Revisado por: | Secretario(a) General
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Jefe Oficina de Control Interno
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Coordinador(a) Grupo de Talento Humano
Coordinador(a) Grupo de Contratos
Coordinador(a) Grupo de Control Interno Disciplinario
Coordinador(a) Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto
Coordinador(a) Grupo de Comunicaciones

## P3 Planeación Institucional
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  |  | Plan de acción Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión
Versión: 2 |  |  | Vigencia: 04/12/2020 |  |  | Código: DS-E-SIG-29
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA |  | PROCESO(S) RELACIONADOS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN |  | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | GESTIÓN INTEGRADA DEL PORTAFOLIO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS |  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS PÚBLICAS AMBIENTALES
INSTRUMENTACIÓN NORMATIVA AMBIENTAL
GESTIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
ITEM | ACTIVIDAD DE MEJORA |  |  |  | RESPONSABLE |  | META O PRODUCTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO
[5 empty] | LIDER | APOYO
1 | Incluir en documentos del proceso la publicación previa de la propuesta de plan de acción en página web para participación ciudadana. |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | NA | Documentos (procedimiento, guía, manual, según corresponda) actualizados con lineamiento de participación ciudadana. | 2021-12-31
2 | Actualizar política de operación de procedimiento de formulación de plan de acción incluyendo que la participación ciudadana se realiza en el espacio de definición del PND en diferentes talleres y espacios regionales. |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | NA | Procedimiento actualizado según requerimiento | 2021-12-31
3 | Revisar necesidad de incluir indicador para medir la efectividad de participación ciudadana en formulación o reformulación de políticas públicas,planes y programas ambientales. |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Dependencias misionales | Evidencias de revisión realizada, mesas de trabajo, correos electrónicos, actas de reunión. | 2021-12-31
4 | Socializar insumos para elaboración de plan de acción, incluyendo lineamientos de riesgos. |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | NA | Evidencias de socialización realizada. | 2021-12-31
5 | Socializar insumos para elaboración de plan de acción, incluyendo resultados de satisfacción de grupos de valor |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | NA | Evidencias de socialización realizada. | 2021-12-31
6 | Especificar tiempos de cumplimiento para metas en plan estratégico institucional y sectorial |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | NA | Plan estratégico institucional y sectorial con requerimiento solicitado | 2021-12-31
7 | Incluir en plan de acción la identificación de actividades que facilitan y promueven la participación de los grupos de valor |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | NA | Formato plan de acción (nombre y código) actualizado | 2021-12-31
8 | Revisar con facilitadores misionales la adopción de procedimiento para formulación y ejecución de planes y programas, incluyendo actividades de participación ciudadana de forma virtual. |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Dependencias misionales | Evidencias de revisión realizada, mesas de trabajo, correos electrónicos, actas de reunión. | 2021-12-31
9 | Reiterar en talleres de formulación de plan de acción la necesidad de incluir actividades sin recurso de inversión en plan de acción institucional. |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | NA | Evidencias de socialización realizada. | 2021-12-31
Revisado por: | Viceministro(a) de Políticas y Normalización Ambiental
Viceministro(a) de Ordenamiento Ambiental del Territorio
Director(a) de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos
Director(a) de Cambio Climático y Gestión del Riesgo
Director(a) de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana
Director(a) de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos
Director(a) de Gestión Integral del Recurso Hídrico
Director(a) de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental - SINA
Subdirector(a) de Educación y Participación
Jefe Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles
Jefe Oficina Asesora de Planeación

## P4 Gestión Presupuestal
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  |  | Plan de acción Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión
Versión: 2 |  |  | Vigencia: 04/12/2020 |  |  | Código: DS-E-SIG-29
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA |  | PROCESO(S) RELACIONADOS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL |  | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA |  | CONTRATACIÓN
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | [6 empty] | GESTIÓN INTEGRADA DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
ITEM | ACTIVIDAD DE MEJORA |  |  |  | RESPONSABLE |  | META O PRODUCTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO
[5 empty] | LIDER | APOYO
1 | Monitorear la ejecución presupuestal por parte del Grupo de Presupuesto según la concertación de la ejecución y generar las alertas correspondientes |  |  |  | Grupo de Presupuesto | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Contratos | Evidencias de monitoreo realizado por medio de correo electrónico, carpeta compartida con el grupo de Contratos | Mensual
2 | Actualizar y aprobar Manual de Contratación |  |  |  | Grupo de Contratos | NA | Manual actualizado y publicado en MADSIGestión | 2021-12-31
Revisado por: | Secretario(a) General
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Subdirector(a) Administrativo y Financiero
Coordinador(a) Grupo de Presupuesto
Coordinador(a) Grupo de Contratos

## P5 Fortalecimiento Org.
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  |  | Plan de acción Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión
Versión: 2 |  |  | Vigencia: 04/12/2020 |  |  | Código: DS-E-SIG-29
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA |  | PROCESO(S) RELACIONADOS
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO |  | FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS |  | GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | GESTIÓN ADMINISTRATIVA, COMISIONES Y APOYO LOGISTICO |  | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ITEM | ACTIVIDAD DE MEJORA |  |  |  | RESPONSABLE |  | META O PRODUCTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO
[5 empty] | LIDER | APOYO
1 | Actualizar procedimientos mantenimiento preventivo y correctivo (Elaborar y ejecutar el plan de mantenimiento preventivo - Efectuar mantenimiento correctivo) |  |  |  | Grupo de Servicios Administrativos | NA | Procedimiento actualizado y publicado | 2021-12-31
2 | Implementar acciones relacionadas a programas del SGA |  |  |  | Grupo de Servicios Administrativos | Grupo SIG | Evidencias de acciones implementadas | 2021-12-31
3 | Adoptar nuevo procedimiento "Baja de bienes por obsolescencia" |  |  |  | Grupo de Servicios Administrativos | NA | Procedimiento publicado | 2021-12-31
Revisado por: | Secretario(a) General
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Subdirector(a) Administrativo y Financiero
Coordinador(a) Grupo de Servicios Administrativos

## P6 Gobierno Digital
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  |  | Plan de acción Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión
Versión: 2 |  |  | Vigencia: 04/12/2020 |  |  | Código: DS-E-SIG-29
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA |  | PROCESO(S) RELACIONADOS
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO |  | GOBIERNO DIGITAL |  | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |  | SERVICIO AL CIUDADANO
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS PÚBLICAS AMBIENTALES
[5 empty] | GESTIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y SOPORTE TECNOLOGICO |  | INSTRUMENTACIÓN NORMATIVA AMBIENTAL
GESTIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
ITEM | ACTIVIDAD DE MEJORA |  |  |  | RESPONSABLE |  | META O PRODUCTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO
[5 empty] | LIDER | APOYO
1 | Incluir en el PETI un tablero de control para hacer seguimiento a los proyectos priorizados |  |  |  | Oficina TIC | NA | Tablero de indicadores de proyectos | 2021-12-31
2 | Aplicar metodología tradicional (PMI) para el control y seguimiento de proyectos priorizados a través del control de la triple restricción y gestión de riesgos en proyectos de TI |  |  |  | Oficina TIC | NA | Tablero para seguimiento y control de proyectos de TI | 2021-12-31
3 | Diseñar una herramienta de control y seguimiento de los proyectos de TI en Excel |  |  |  | Oficina TIC | NA | Herramienta implementada para seguimiento y control de proyectos de TI priorizados | 2021-12-31
4 | Actualizar el catálogo de componentes de información |  |  |  | Oficina TIC | NA | Catálogo de componentes de información actualizado | 2021-12-31
5 | Desarrollar documento de especificaciones técnicas de capas cartográficas, Implementar gestor de metadatos y Base de datos cartográfica institucional GDB |  |  |  | Oficina TIC | NA | Documento de especificaciones técnicas de capas cartográficas, gestor de metadatos implementado y en producción y Base de datos cartográfica institucional GDB, implementada | 2021-12-31
6 | Desarrollar Arquitecturas de referencia y de solución para todas las soluciones |  |  |  | Oficina TIC | NA | Arquitecturas de referencia y solución documentadas en repositorio de Arquitectura Empresarial | 2021-12-31
7 | Definir características que permiten la apertura de los datos en los sistemas de información |  |  |  | Oficina TIC | NA | Documento de características para apertura de datos en sistemas de información | 2021-12-31
8 | Definir casos de uso tipo para incluir funciones de trazabilidad y auditoria en los sistemas de información; también aplicarlo a sistemas de información de: Sipga CAR, POMCAS, REAA, Orfeo, PIFS en 2020 |  |  |  | Oficina TIC | NA | Lineamiento que contenga caso de uso tipo para trazabilidad y auditoria de los sistemas de información | 2021-12-31
9 | Contar con la documentación técnica y funcional debidamente actualizada, para los siguientes sistemas (COVIMA, Libro de operaciones, Orfeo, Negocios verdes, Sipga CAR, SIRH, Contador de árboles, Restauración, Geonetwork, GEI, Ulises, Posconsumo, Gestionesugas, REAA) |  |  |  | Oficina TIC | NA | Documentación técnica y funcional de los siguientes sistemas de información COVIMA, Libro de operaciones, Orfeo, Negocios verdes, Sipga CAR, SIRH, Contador de árboles, Restauración, Geonetwork, GEI, Ulises, Posconsumo, Gestionesugas, REAA | 2021-12-31
10 | Contar con los manuales de usuarios y manuales técnicos y de operación debidamente actualizado para los siguientes sistemas (COVIMA, Libro de operaciones, Orfeo, Negocios verdes, Sipga CAR, SIRH, Contador de árboles, Restauración, Geonetwork, Posconsumo, Gestionesugas, REAA) |  |  |  | Oficina TIC | NA | Manuales de usuarios y manuales técnicos y de operación de los sistemas de información: COVIMA, Libro de operaciones, Orfeo, Negocios verdes, Sipga CAR, SIRH, Contador de árboles, Restauración, Geonetwork, Postconsumo, Gestionesugas, REAA actualizados | 2021-12-31
11 | Realizar desarrollos de software y cuenta con todos los documentos de arquitectura de software actualizados para los siguientes sistemas (COVIMA, Libro de operaciones, Sipga CAR, REAA, Orfeo) |  |  |  | Oficina TIC | NA | Documentos de arquitectura de software actualizados para: COVIMA, Libro de operaciones, Sipga CAR, REAA, Orfeo | 2021-12-31
12 | Actualizar la metodología para el desarrollo de sistemas de información |  |  |  | Oficina TIC | NA | Metodología para el desarrollo de sistemas de información actualizada | 2021-12-31
13 | Definir, publicar e implementar la guía de estilo en el desarrollo de sistemas de información |  |  |  | Oficina TIC | NA | Guía de estilo publicada | 2021-12-31
14 | Desarrollar vistas de despliegue, conectividad y almacenamiento para las soluciones migradas a Nube |  |  |  | Oficina TIC | NA | Vistas de despliegue, conectividad y almacenamiento actualizadas | 2021-12-31
15 | Calcular indicador de disponibilidad de la infraestructura de TI |  |  |  | Oficina TIC | NA | Indicador de disponibilidad calculado | 2021-12-31
16 | Realizar informe de activación de políticas de seguridad en IPV6 |  |  |  | Oficina TIC | NA | Informe de activación de políticas de seguridad en IPV6 | 2021-12-31
17 | Diseñar documento de pruebas de funcionalidad en IPV6 |  |  |  | Oficina TIC | NA | Documento de pruebas de funcionalidad en IPV6 | 2021-12-31
18 | Actualizar tablero de control de proyectos de TI |  |  |  | Oficina TIC | NA | Dashboard actualizado | 2021-12-31
19 | Actualizar datos abiertos a través de cada enlace de dependencia misional |  |  |  | Oficina TIC | Dependencias misionales | Datos abiertos actualizados | 2021-12-31
20 | Revisar requerimientos y actualizar página web según Matriz ITA |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | NA | Link actualizado | 2021-12-31
Revisado por: | Viceministro(a) de Políticas y Normalización Ambiental
Viceministro(a) de Ordenamiento Ambiental del Territorio
Secretario(a) General
Director(a) de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos
Director(a) de Cambio Climático y Gestión del Riesgo
Director(a) de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana
Director(a) de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos
Director(a) de Gestión Integral del Recurso Hídrico
Director(a) de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental - SINA
Subdirector(a) de Educación y Participación
Jefe Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación
Coordinador(a) Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto

## P7 Seguridad Digital
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  |  | Plan de acción Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión
Versión: 2 |  |  | Vigencia: 04/12/2020 |  |  | Código: DS-E-SIG-29
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA |  | PROCESO(S) RELACIONADOS
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO |  | SEGURIDAD DIGITAL |  | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |  | ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO
GESTIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y SOPORTE TECNOLOGICO
ITEM | ACTIVIDAD DE MEJORA |  |  |  | RESPONSABLE |  | META O PRODUCTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO
[5 empty] | LIDER | APOYO
1 | Adelantar sensibilizaciones presenciales y virtuales a los funcionarios de la entidad sobre seguridad digital |  |  |  | Oficina TIC | Grupo de Talento Humano | Listas de asistencias-memorias | 2021-12-31
2 | Avanzar en el intercambio de información con otras entidades para avanzar en la investigación e Innovación en las temáticas misionales del Ministerio |  |  |  | Oficina TIC | NA | Convenios | 2021-12-31
3 | Incluir en la documentación de seguridad digital del Ministerio las instancias responsables: *Coordinación Nacional de Seguridad Digital (Presidencia de la República). *Comité de Seguridad Digital. *CSIRT de Gobierno y otros CCIRT. |  |  |  | Oficina TIC | NA | Documentación actualizada | 2021-12-31
4 | Incluir en la documentación de seguridad digital del Ministerio la verificación de que los proveedores y contratistas cumplan con las políticas de ciberseguridad internas |  |  |  | Oficina TIC | NA | Documentación actualizada | 2021-12-31
5 | Enviar memorando a Talento Humano para fomentar la participación de los servidores de la entidad en las convocatorias para el fortalecimiento de capacidades en Seguridad digital realizadas por el Gobierno Nacional tales como el Fondo para el fortalecimiento de las TI en el estado- Maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa de la Escuela Superior de Guerra – ESDEGUE". |  |  |  | Oficina TIC | Grupo de Talento Humano | Memorando de solicitud | 2021-12-31
6 | Gestionar inclusión dentro del PIC la participación de los servidores de la entidad en las convocatorias para el fortalecimiento de capacidades en Seguridad digital realizadas por el Gobierno Nacional tales como la Convocatoria de Competencias Gerenciales. |  |  |  | Oficina TIC | Grupo de Talento Humano | Memorando de solicitud | 2021-12-31
Revisado por: | Secretario(a) General
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación
Coordinador(a) Grupo de Talento Humano

## P8 Defensa Jurídica
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  |  | Plan de acción Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión
Versión: 2 |  |  | Vigencia: 04/12/2020 |  |  | Código: DS-E-SIG-29
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA |  | PROCESO(S) RELACIONADOS
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO |  | DEFENSA JURÍDICA |  | OFICINA ASESORA JURÍDICA | GESTIÓN JURÍDICA |  | NA
ITEM | ACTIVIDAD DE MEJORA |  |  |  | RESPONSABLE |  | META O PRODUCTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO
[5 empty] | LIDER | APOYO
MOG
1 | Cumplimiento de plan de mejoramiento del Modelo Optimo de Gestión - MOG establecido con la Oficina de Control Interno |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica | NA | Plan de mejoramiento cumplido | 2021-12-31
2 | Articular con Grupo de Talento Humano plan y/o programa de entrenamiento y actualización para los abogados que llevan la defensa jurídica de la entidad |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica | NA | Actividad definida con Grupo de Talento Humano | 2021-12-31
3 | Realizar salas de casos, basándose en el informe de litigiosidad del primer semestre del 2020 a fin de evidenciar las fortalezas o debilidades en las causas que adelanta la entidad. |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica | NA | Evidencias de salas de casos realizadas (actas de reunión, listados de asistencia) | 2021-12-31
4 | Elaborar formato para asignación de procesos judiciales. |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica | NA | Formato publicado en MADSIGestión | 2021-12-31
Politica de prevención de daño antijuridico
5 | Definir y presentar propuesta de herramientas de seguimiento a la politica de prevención de daño antijuridico |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica | NA | Herramientas de seguimiento a la politica de prevención de daño antijuridico definidas y presentadas | 2021-12-31
| Comité de Conciliación | [6 empty] | 2021-12-31
6 | Revisión de reglamento de Comité de Conciliación |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica | NA | Reglamento de Comité de Conciliación revisado | 2021-12-31
7 | Aprobar protocolo de Comité de Conciliación. |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica | NA | Acta de Comité de Conciliación con aprobación de protocolo | 2021-12-31
8 | Presentar criterios para la selección de los apoderados externos para ser aprobados en Comité de Conciliación |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica | NA | Evidencias de presentación en Comité de Conciliación | 2021-12-31
9 | Verificar evidencias asociadas a estudios de procedencia de la acción de repetición dentro de los términos previstos |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica | NA | Evidencias asociadas a estudios de procedencia de la acción de repetición dentro de los términos previstos | 2021-12-31
10 | Informar al Ministerio Público sobre las decisiones de no repetición del Comité de Conciliación |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica | NA | Evidencias de comunicación con el Ministerio Público | 2021-12-31
11 | Elaborar ficha por parte de los apoderados para determinar la procedencia o improcedencia del llamamiento en garantía con fines de repetición en Comité de Conciliación |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica | NA | Fichas elaboradas | 2021-12-31
Revisado por: | Jefe Oficina Asesora Jurídica

## P9 Transparencia
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  |  | Plan de acción Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión
Versión: 2 |  |  | Vigencia: 04/12/2020 |  |  | Código: DS-E-SIG-29
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA |  | PROCESO(S) RELACIONADOS
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO |  | TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN |  | UNIDAD COORDINADORA PARA EL GOBIERNO ABIERTO | SERVICIO AL CIUDADANO |  | GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
GESTIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y SOPORTE TECNOLOGICO
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA
GESTIÓN DOCUMENTAL
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | [6 empty] | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS PÚBLICAS AMBIENTALES
INSTRUMENTACIÓN NORMATIVA
GESTIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
ITEM | ACTIVIDAD DE MEJORA |  |  |  | RESPONSABLE |  | META O PRODUCTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO
[5 empty] | LIDER | APOYO
1 | Participar en capacitaciones por parte de otras entidades relacionadas a transparencia. |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | NA | Evidencias de participación en capacitaciones | 2021-12-31
2 | Realizar actividades de capacitación o socialización en temas de transparencia y acceso a la información |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | NA | Evidencias de actividades de socialización realizadas | 2021-12-31
3 | Generar canal de denuncias por actos de corrupción y conflictos de interés. |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | NA | Contar con canal para denuncias de corrupción y conflictos de interés. | 2021-12-31
4 | Incluir diferencia de solicitud de información en formulario de PQRSD en sistema ORFEO |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | NA | Sistema ORFEO con diferenciación de solicitudes de información | 2021-12-31
5 | Desarrollar mecanismos de capacitación y formación en lo relacionado a respuesta de solicitudes de información |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | NA | Evidencias de capacitación realizada | 2021-12-31
6 | Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web oficial información actualizada sobre mecanismos para interponer PQRSD a través de herramienta ORFEO |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | NA | Página web y link de transparencia con lineamiento requerido | 2021-12-31
7 | Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública" información actualizada sobre información sobre los grupos étnicos en el territorio |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | NA | Página web y link de transparencia con lineamiento requerido | 2021-12-31
8 | Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública" información actualizada sobre respuestas de la entidad a las solicitudes de información |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | NA | Página web y link de transparencia con lineamiento requerido | 2021-12-31
9 | Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública" información actualizada sobre el directorio de agremiaciones, asociaciones, entidades del sector, grupos étnicos y otros grupos de interés |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | NA | Página web y link de transparencia con lineamiento requerido | 2021-12-31
10 | Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública" información actualizada sobre calendario de actividades |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | NA | Página web y link de transparencia con lineamiento requerido | 2021-12-31
11 | Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública" información actualizada sobre ofertas de empleo |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | NA | Página web y link de transparencia con lineamiento requerido | 2021-12-31
12 | Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública" información actualizada sobre informes de empalme |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | NA | Página web y link de transparencia con lineamiento requerido | 2021-12-31
13 | Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública" información actualizada sobre Políticas y lineamientos o manuales |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | NA | Página web y link de transparencia con lineamiento requerido | 2021-12-31
14 | Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública" información actualizada sobre Plan de gasto público |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | NA | Página web y link de transparencia con lineamiento requerido | 2021-12-31
15 | Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública" información actualizada sobre Mecanismos para la participación de los ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés en la formulación de políticas |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | NA | Página web y link de transparencia con lineamiento requerido | 2021-12-31
16 | Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública" información actualizada sobre Esquema de Publicación de Información |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | NA | Página web y link de transparencia con lineamiento requerido | 2021-12-31
17 | Realizar informe de evaluación de calidad y oportunidad de respuestas, donde se incluyan aspectos como: número de solicitudes de información que se han contestado de manera negativa, y de estas respuestas, cuales se han dado por inexistencia de la información solicitada. |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | Grupo de Gestión Documental | Informe realizado y publicado en página web | 2021-12-31
18 | Reportar calendario de actividades a partir de consolidado de formato F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad. |  |  |  | Subdirección de Educación y Participación | Dependencias misionales | Reporte de actividades en página web | Mensual
19 | Separar PQRSD y solicitud de información según los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 para informes requeridos por Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto y Oficina de Control Interno. |  |  |  | Grupo de Gestión Documental | NA | Informes reportados con clasificación de solicitudes de información | Permanente
20 | Crear sección dentro del link de transparencia que vincule el seguimiento a la solicitud de información. |  |  |  | Oficina TIC | Grupo de Gestión Documental | Sección en link de transparencia | 2021-12-31
21 | Incluir encuesta en link de transparencia del sitio web, incluyendo preguntas que permitan evidenciar si la entidad: -Es reconocida por sus grupos de valor por la veracidad y utilidad de los datos publicados -Promueve la transparencia y la participación ciudadana y de sus grupos de valor -Mejora los datos publicados a través de la atención de requerimientos de sus grupos de valor -Promueve una cultura de análisis y medición entre su talento humano y grupos de valor |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | Oficina TIC | Encuesta publicada en link de transparencia | 2021-12-31
22 | Actualizar registro de activos de información con los campos de clasificación de reservada y clasificada, permitiendo generar los índices correspondientes. |  |  |  | Oficina TIC | NA | Activos de información actualizados y publicados en pagina web | 2021-12-31
23 | Aprobar Índice de Información Reservada y Clasificada en CIGD |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | NA | Acta de CIDG con aprobación de índices | 2021-12-31
24 | Construir el Esquema de Publicación de la entidad según lineamientos de la ley 1712 de 2014 y la información publicada por medio de la definición de activos de información. |  |  |  | Grupo Gestión Documental | Oficina TIC | Esquema de publicación establecido | 2021-12-31
25 | Elaborar proyecto de acto administrativo para la respectiva aprobación del Esquema de Publicación de la entidad |  |  |  | Grupo Gestión Documental | Oficina TIC | Acto administrativo con aprobación de esquema de publicación | 2021-12-31
26 | Publicar en la sección de transparencia de la página web esquema de publicación |  |  |  | Grupo Gestión Documental | Oficina TIC | Publicación de esquema de publicación en link de transparencia | 2021-12-31
27 | Definir un mecanismo que permita evidenciar la participación de grupos de valor y otras instancias en la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | NA | Mecanismo establecido | 2021-12-31
28 | Fortalecer el uso y aprovechamiento de Datos Abiertos en Colombia, integrarlo al plan de acción de la entidad. |  |  |  | Oficina TIC | NA | Plan de acción 2021 con actividades relacionadas a fortalecimiento de datos abiertos | 2021-12-31
29 | Entregar en formatos adecuados y prácticos de usar, que permiten al ciudadano o usuario encontrar fácilmente la respuesta que la entidad da a las solicitudes de información hechas por los ciudadanos |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | Oficina TIC | Información publicada cumplimiento con requerimiento | 2021-12-31
30 | Entregar en formato accesible para personas en condición de discapacidad visual la información que publica la entidad |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | Oficina TIC | Información publicada cumplimiento con requerimiento | 2021-12-31
31 | Entregar en formato accesible para personas en condición de discapacidad auditiva la información que publica la entidad |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | Oficina TIC | Información publicada cumplimiento con requerimiento | 2021-12-31
32 | Entregar en formato accesible para personas en condición de discapacidad psicosocial (mental) o intelectual (Ej.: contenidos de lectura fácil, con un cuerpo de letra mayor, vídeos sencillos con ilustraciones y audio de fácil comprensión) la información que publica la entidad |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | Oficina TIC | Información publicada cumplimiento con requerimiento | 2021-12-31
33 | Entregar información que publica la entidad en otras lenguas o idiomas |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | Oficina TIC | Información publicada cumplimiento con requerimiento | 2021-12-31
34 | Publicar y socializar el manual de comunicaciones interna y externa |  |  |  | Grupo de Comunicaciones | NA | Manual de comunicaciones publicado y socializado | 2021-12-31
Revisado por: | Viceministro(a) de Políticas y Normalización Ambiental
Viceministro(a) de Ordenamiento Ambiental del Territorio
Secretario(a) General
Director(a) de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos
Director(a) de Cambio Climático y Gestión del Riesgo
Director(a) de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana
Director(a) de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos
Director(a) de Gestión Integral del Recurso Hídrico
Director(a) de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental - SINA
Subdirector(a) de Educación y Participación
Subdirector(a) Administrativo y Financiero
Jefe Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación
Coordinador(a) Grupo de Gestión Documental
Coordinador(a) Grupo de Comunicaciones
Coordinador(a) Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto

## P10 Servicio al ciudadano
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  |  | Plan de acción Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión
Versión: 2 |  |  | Vigencia: 04/12/2020 |  |  | Código: DS-E-SIG-29
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA |  | PROCESO(S) RELACIONADOS
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO |  | SERVICIO AL CIUDADANO |  | UNIDAD COORDINADORA PARA EL GOBIERNO ABIERTO | SERVICIO AL CIUDADANO |  | GESTIÓN DOCUMENTAL
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS PÚBLICAS AMBIENTALES
INSTRUMENTACIÓN NORMATIVA
GESTIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
GESTIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y SOPORTE TECNOLOGICO
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA, COMISIONES Y APOYO LOGISTICO
ITEM | ACTIVIDAD DE MEJORA |  |  |  | RESPONSABLE |  | META O PRODUCTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO
[5 empty] | LIDER | APOYO
1 | Socializar temas relacionados a atención al ciudadano por los diferentes canales de comunicación interna y externa (intranet, correo electrónico, página web) |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | Grupo de Comunicaciones Grupo de Talento Humano Grupo de Gestión Documental | Evidencias de socialización realizada | 2021-12-31
2 | Formular y ejecutar plan de implementación de política de servicio al ciudadano, así como los mecanismos de seguimiento y evaluación |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | NA | Evidencias de ejecución de plan de implementación | 2021-12-31
3 | Revisar normatividad aplicable a la creación de grupo con nombre "servicio al ciudadano" |  |  |  | Secretaria General | Grupo Gestión Documental Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | Evidencias de revisión normativa | 2021-12-31
4 | Actualización y mejora en la documentación de los procesos de servicio al ciudadano y gestión documental |  |  |  | Grupo Gestión Documental | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | Evidencias de actualización y mejora de documentación | 2021-12-31
5 | Revisar propuesta de política de servicio al ciudadano e incluir indicadores para medir la satisfacción ciudadana, para medir las características y preferencias de los ciudadanos, para medir el tiempo de espera, para medir el tiempo de atención y para medir el uso de canales. |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | NA | Indicadores establecidos en política de servicio al ciudadano | 2021-12-31
6 | Incluir incentivos especiales en plan de incentivos a partir de resultados de informe de calidad y oportunidad. |  |  |  | Grupo de Talento Humano | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | Plan de incentivos con requerimiento solicitado | 2021-12-31
7 | Incluir en plan de capacitación temáticas relacionadas (Pqrds, transparencia, MIPG, habilidades blandas, comunicación asertiva, lenguaje claro, accesibilidad; etc.) |  |  |  | Grupo de Talento Humano | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | Plan de capacitación con temáticas requeridas | 2021-12-31
8 | Establecer estrategia para interactuar de manera virtual con ciudadanos |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | Grupo de Comunicaciones | Estrategia establecida | 2021-12-31
9 | Incluir formulario accesible y usable para la recepción de PQRSD respecto a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD) de la entidad en gestor de correspondencia. |  |  |  | Grupo de Gestión Documental | Oficina TIC | Gestor de correspondencia con requerimiento | 2021-12-31
10 | Solicitar desarrollo en gestor de correspondencia para consulta y radicación de PQRSD habilitada para dispositivos móviles |  |  |  | Grupo de Gestión Documental | Oficina TIC | Evidencias de solicitud realizada | 2021-12-31
11 | Solicitar incluir funcionalidad de seguimiento al estado de sus PQRSD de forma fácil y oportuna a gestor de correspondencia |  |  |  | Grupo de Gestión Documental | NA | Evidencias de solicitud realizada | 2021-12-31
12 | Solicitar asignación de correo electrónico como canal de reporte de conflicto de interés a Oficina TIC |  |  |  | Grupo de Gestión Documental | NA | Evidencias de solicitud realizada | 2021-12-31
13 | Actualizar reglamento (guía- procedimiento) interno de recibo y respuesta de peticiones |  |  |  | Grupo de Gestión Documental | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | Reglamento actualizado | 2021-12-31
14 | Incluir en borrador de acto administrativo de funciones de la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto, función relacionada a lineamientos para programas de cualificación en atención preferencial e incluyente |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | Grupo de Talento Humano Grupo de Servicios Administrativos | Acto administrativo con funciones relacionadas a programas de cualificación en atención preferencial e incluyente | 2021-12-31
15 | Elaborar estrategia con Grupo de Servicios Administrativos que permita adecuar un canal de atención presencial para garantizar la atención de personas con discapacidad, adultos mayores, niños, etnias y otros grupos de valor por parte de la entidad. |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | Grupo de Servicios Administrativos | Estrategia establecida | 2021-12-31
16 | Presentar necesidad de adecuar un canal de atención telefónico para garantizar la atención de personas con discapacidad, adultos mayores, niños, etnias y otros grupos de valor por parte de la entidad para toma de decisión de mejora a la alta dirección |  |  |  | Grupo de Gestión Documental | NA | Evidencias de presentación realizada de necesidad | 2021-12-31
17 | Mantener convenio con centro de relevo |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | NA | Evidencias de convenio con centro de relevo | Permanente
18 | Elaborar estrategia con Grupo de Servicios Administrativos que permita instalar señalización en alto relieve como tipo de señalización inclusive en la entidad |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | Grupo de Servicios Administrativos | Estrategia establecida | 2021-12-31
19 | Incluir en plan de acción institucional 2021: *Recursos para realizar ajustes razonables en infraestructura física para facilitar el acceso de personas con discapacidad con el fin de promover la accesibilidad y atender las necesidades particulares. *Recursos para la adquisición e instalación de tecnología que permitan y faciliten la comunicación de personas con discapacidad visual con el fin de promover la accesibilidad y atender las necesidades particulares. *Recursos para la adquisición e instalación de tecnología que permitan y faciliten la comunicación de personas con discapacidad auditiva con el fin de promover la accesibilidad y atender las necesidades particulares. *Recursos para la contratación de talento humano que atienda las necesidades de los grupos de valor (ej.: traductores que hablen otras lenguas o idiomas) con el fin de promover la accesibilidad y atender las necesidades particulares |  |  |  | Secretaria General | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto Grupo de Gestión Documental Grupo de Servicios Administrativos | Plan de acción con recursos asignados para requerimientos | 2021-12-31
20 | Presentar necesidad de contar con línea de atención de la entidad, el PBX o conmutador con los siguientes requerimientos: *Contar con operadores capacitados en servicio y lenguaje claro que pueden brindar atención a personas que hablen otras lenguas o idiomas capacidad y así mismo conocen y hacen uso de herramientas como el Centro de Relevo o Sistema de Interpretación-SIEL. *Pueda para grabar llamadas de etnias y otros grupos de valor que hablen en otras lenguas o idiomas diferentes al castellano para su posterior traducción *Contar con un menú interactivo con opciones para la atención de personas con discapacidad |  |  |  | Grupo de Gestión Documental | NA | Evidencias de presentación realizada de necesidad | 2021-12-31
21 | Asistir a capacitaciones, charlas o talleres de otras entidades relacionadas a temas de discapacidad psicosocial (mental) o intelectual (cognitiva) |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | Grupo de Gestión Documental | Evidencias de participación en capacitaciones | 2021-12-31
22 | Generar lineamientos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas en condición de discapacidad física en la entidad |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | Grupo de Talento Humano | Lineamiento generado según el requerimiento | 2021-12-31
23 | Generar lineamientos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad visual en la entidad |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | Grupo de Talento Humano | Lineamiento generado según el requerimiento | 2021-12-31
24 | Generar lineamientos que garanticen el acceso a la oferta pública dirigida a las personas con discapacidad múltiple (ej. Sordo ceguera) en la entidad |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | Grupo de Talento Humano | Lineamiento generado según el requerimiento | 2021-12-31
25 | Generar lineamientos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad auditiva en la entidad |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | Grupo de Talento Humano | Lineamiento generado según el requerimiento | 2021-12-31
26 | Generar lineamientos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad intelectual (cognitiva) en la entidad |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | Grupo de Talento Humano | Lineamiento generado según el requerimiento | 2021-12-31
27 | Generar lineamientos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial (mental) en la entidad |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | Grupo de Talento Humano | Lineamiento generado según el requerimiento | 2021-12-31
28 | Generar lineamientos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de los adultos mayores en la entidad |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | Grupo de Talento Humano | Lineamiento generado según el requerimiento | 2021-12-31
29 | Generar lineamientos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de los niños en la entidad |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | Grupo de Talento Humano | Lineamiento generado según el requerimiento | 2021-12-31
30 | Generar lineamientos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las mujeres embarazadas en la entidad |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | Grupo de Talento Humano | Lineamiento generado según el requerimiento | 2021-12-31
31 | Generar lineamientos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas que hablen otras lenguas o dialectos en Colombia (indígena, afro y ROM) en la entidad |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | Subdirección de Educación y Participación | Lineamiento generado según el requerimiento | 2021-12-31
32 | Gestionar la inclusión de la política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano en Plan Estratégico Sectorial y en el Plan Estratégico Institucional. |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | NA | Evidencias de gestión realizada, planes con política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano. | 2021-12-31
33 | Diseñar mecanismo que permita dar prioridad a las peticiones relacionadas con: - El reconocimiento de un derecho fundamental - Peticiones presentadas por menores de edad - Peticiones presentadas por periodistas |  |  |  | Grupo de Gestión Documental | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | Mecanismo establecido para dar prioridad a peticiones seleccionadas | 2021-12-31
34 | Incluir en informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, los siguientes elementos de análisis: - Recomendaciones de la entidad sobre los trámites y servicios con mayor número de quejas y reclamos - Recomendaciones de los particulares dirigidas a mejorar el servicio que preste la entidad - Recomendaciones de los particulares dirigidas a incentivar la participación en la gestión pública - Recomendaciones de los particulares dirigidas a racionalizar el empleo de los recursos disponibles |  |  |  | Grupo de Gestión Documental | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | Informes realizados y publicados | 2021-12-31
35 | Diseñar mecanismo que permita evidenciar si la entidad cumple con los términos legales para responder las peticiones y consultas |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | Gestor Documental | Mecanismo establecido para evidenciar si la entidad cumple con los términos legales para responder las peticiones y consultas | 2021-12-31
36 | Gestionar con el Grupo de Talento Humano la posibilidad de diseñar mecanismos de evaluación periódica del desempeño de sus servidores en torno al servicio al ciudadano |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | Grupo de Talento Humano | Evidencias de gestión realizada, evaluación periódica del desempeño de servidores en torno al servicio al ciudadano | 2021-12-31
37 | Gestionar con el Grupo de Talento Humano incluir en el Plan Institucional de Capacitación lo relacionado con la política de servicio al ciudadano |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | Grupo de Talento Humano | Evidencias de gestión realizada, plan de capacitación con temas relacionados a servicio al ciudadano | 2021-12-31
38 | Implementar una herramienta tecnológica de gestión que permita detectar y analizar las necesidades de los grupos de valor a fin de mejorar la satisfacción ciudadana. |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | Subdirección de Educación y Participación | Herramienta tecnológica de gestión para detectar y analizar las necesidades de los grupos de valor a fin de mejorar la satisfacción ciudadana | 2021-12-31
Revisado por: | Viceministro(a) de Ordenamiento Ambiental del Territorio
Secretario(a) General
Director(a) de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental - SINA
Subdirector(a) Administrativo y Financiero
Subdirector(a) de Educación y Participación
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación
Coordinador(a) Grupo de Gestión Documental
Coordinador(a) Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto
Coordinador(a) Grupo de Comunicaciones
Coordinador(a) Grupo de Talento Humano

## P11 Racionalización trámites
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  |  | Plan de acción Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión
Versión: 2 |  |  | Vigencia: 04/12/2020 |  |  | Código: DS-E-SIG-29
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA |  | PROCESO(S) RELACIONADOS
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO |  | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES |  | DIRECCIÓN DE BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS | INSTRUMENTACIÓN AMBIENTAL |  | SERVICIO AL CIUDADANO
ADMINISTRACIÓN DEL SIG
|  |  |  | DIRECCIÓN DE CAMBIO CLIMATIVO Y GESTIÓN DEL RIESGO |  |  | SERVICIO AL CIUDADANO
ITEM | ACTIVIDAD DE MEJORA |  |  |  | RESPONSABLE |  | META O PRODUCTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO
[5 empty] | LIDER | APOYO
1 | Revisar y dar cumplimiento a estrategia de racionalización registrada en SUIT |  |  |  | Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo | NA | Estrategia cumplida y registrada en plataforma SUIT | 2021-12-31
2 | Ajustar SUIT según Decreto 2106 de 2019 - eliminación trámite levantamiento de vedas |  |  |  | Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos | Oficina Asesora de Planeación | Evidencias de cambios en SUIT | 2021-12-31
3 | Publicar pieza comunicativa con socialización de beneficios obtenidos de la racionalización en pagina web y link de transparencia. |  |  |  | Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | Evidencias de publicación de beneficios en página web y link de transparencia | 2021-12-31
4 | Publicar circular de VITAL en intranet y otros canales de comunicación oficiales |  |  |  | Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | Evidencias de publicación de beneficios en página web y link de transparencia | 2021-12-31
5 | Definir criterios de usabilidad a trámites y OPA |  |  |  | Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo | NA | Criterios de usabilidad definidos en trámites y OPA | 2021-12-31
6 | Definir criterios de accesibilidad a trámites y OPA a partir de NTC5854 (relacionar criterios política servicio al ciudadano) |  |  |  | Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo | NA | Criterios de accesibilidad definidos en trámites y OPA | 2021-12-31
7 | Verificar funcionalidad en gestor de correspondencia de diferenciación de PQRSD y radicación de trámites |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | NA | Evidencias de verificación realizada | 2021-12-31
8 | Publicar encuesta de satisfacción relacionada a trámites en sitios de página web de direcciones responsables |  |  |  | Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo | NA | Evidencias de publicación de información | 2021-12-31
9 | Enviar encuesta una vez terminado el procedimiento relacionado a cada trámite y OPA solicitado |  |  |  | Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo | NA | Encuestas diligenciadas | 2021-12-31
10 | Actualizar caracterización de usuarios en lo relacionado a trámites y OPA |  |  |  | Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo | NA | Caracterización de usuarios actualizada | 2021-12-31
11 | Promocionar trámites y OPA en canales de comunicación oficiales de la entidad. |  |  |  | Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo | NA | Evidencias de promoción de trámites y OPA en canales | 2021-12-31
12 | Incluir en link de transparencia promoción de trámites |  |  |  | Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | Evidencias de promoción a trámites en link de transparencia | 2021-12-31
Revisado por: | Viceministro(a) de Políticas y Normalización Ambiental
Viceministro(a) de Ordenamiento Ambiental del Territorio
Secretario(a) General
Director(a) de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos
Director(a) de Cambio Climático y Gestión del Riesgo
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Coordinador(a) Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto

## P12 Participación
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  |  | Plan de acción Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión
Versión: 2 |  |  | Vigencia: 04/12/2020 |  |  | Código: DS-E-SIG-29
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA |  | PROCESO(S) RELACIONADOS
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO |  | PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA |  | SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS PÚBLICAS AMBIENTALES |  | SERVICIO AL CIUDADANO
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
[5 empty] | INSTRUMENTACIÓN NORMATIVA |  | ADMINISTRACIÓN DEL SIG
[5 empty] | GESTIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE |  | NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL, RECURSOS DE COOPERACIÓN Y BANCA
ITEM | ACTIVIDAD DE MEJORA |  |  |  | RESPONSABLE |  | META O PRODUCTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO
[5 empty] | LIDER | APOYO
1 | Participar en capacitaciones relacionadas a participación ciudadana lideradas por otras entidades. |  |  |  | Subdirección de Educación y Participación | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | Evidencias de participación en capacitaciones (listados de asistencia, actas de reunión) | 2021-12-31
2 | Articular estrategia de "Nuestra Gestión Cuenta" temática de participación ciudadana. |  |  |  | Subdirección de Educación y Participación Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | Oficina Asesora de Planeación | Cronograma incluyendo temáticas mencionadas, evidencias de ejecución del mismo. | 2021-12-31
3 | Fortalecer importancia de publicar información en agenda y diligenciamiento de formatos relacionados por medio de difusión de piezas de comunicación. |  |  |  | Subdirección de Educación y Participación | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | Evidencias de difusión realizada | 2021-12-31
4 | Generar lineamientos relacionados para incentivar el control social y veedurías ciudadanas, los cuales deben ser publicados en la página web. |  |  |  | Subdirección de Educación y Participación | Grupo de Comunicaciones | Publicación en página web | 2021-12-31
5 | Incluir lineamiento de mejora en estrategia de participación a partir de las conclusiones y propuestas desarrolladas en los ejercicios de diálogo a partir del seguimiento y evaluación a los espacios de participación registrados en el F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad, reportados por las dependencias y áreas misionales del Ministerio. |  |  |  | Subdirección de Educación y Participación | NA | Estrategia de participación con lineamientos de mejora | 2021-12-31
6 | Establecer procedimiento para traducir la información pública que solicita un grupo étnico a su respectiva lengua en la entidad |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | Oficina Asesora de Planeación | Procedimiento establecido y adoptado en MADSIGestión | 2021-12-31
7 | Elaborar una evaluación basada en los formatos de encuesta de percepción, caracterización de usuarios o grupos de interés que permita evidenciar si los canales espacios, mecanismos y medios (presenciales y electrónicos) que empleó la entidad para promover la participación ciudadana fueron idóneos |  |  |  | Subdirección de Educación y Participación | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | Mecanismo establecido | 2021-12-31
8 | Consolidar información a partir de reporte de formatos F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad y F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad. |  |  |  | Subdirección de Educación y Participación | Dependencias misionales | Consolidado de información | Trimestral
9 | Publicar espacios de participación y rendición de cuentas en agenda de página web |  |  |  | Grupo de Comunicaciones | Subdirección de Educación y Participación | Publicación en agenda de página web | Trimestral
10 | Actualizar formato F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad teniendo en cuenta información requerida para espacios virtuales (link de transmisión) así como ampliación de tipo de espacio (incluir sesión de congreso y similares) |  |  |  | Subdirección de Educación y Participación | Oficina Asesora de Planeación | Formato actualizado con lineamientos requeridos | 2021-12-31
11 | Solicitar diligenciamiento de formato F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad y F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad para evidenciar espacios de rendición de cuentas de ministro en congreso y similares. |  |  |  | Subdirección de Educación y Participación | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | Formato diligenciado con información requerida | 2021-12-31
12 | Retroalimentar comentarios o sugerencias a partir de reporte de información por medio de formatos F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad y F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad. |  |  |  | Subdirección de Educación y Participación | NA | Evidencias de retroalimentación realizada (correos electrónicos, actas de reunión) | 2021-12-31
13 | Incluir una estrategia de divulgación en el que se de a conocer las acciones de cooperación internacional que por transferencia de capacidades técnicas o financieras fortalecen los procesos de participación ciudadana en la gestión ambiental. |  |  |  | Subdirección de Educación y Participación | Oficina de Asuntos Internacionales | Estrategia de divulgación definida | 2021-12-31
14 | Incluir en estrategia de participación ciudadana lineamientos para promocionar la participación en diferentes actividades, sugerir canales a utilizar para su formulación, implementación y evaluación. |  |  |  | Subdirección de Educación y Participación | NA | Estrategia con lineamientos incluidos | 2021-12-31
15 | Incluir en estrategia de participación mecanismos para retroalimentar a la ciudadanía y demás grupos de valor sobre los resultados de su participación. |  |  |  | Subdirección de Educación y Participación | NA | Estrategia con lineamientos incluidos | 2021-12-31
16 | Incluir en estrategia de participación un mecanismo que permita evidenciar si las acciones de diálogo presenciales implementadas por la entidad permitieron: -Generar una evaluación de la gestión pública por parte de los grupos de valor -Que el equipo directivo interactuara directamente con los grupos de valor -Establecer acuerdos con los grupos de valor sobre acciones para mejorar la gestión institucional -La participación de diversos representantes de los grupos de valor |  |  |  | Subdirección de Educación y Participación | NA | Estrategia con lineamientos incluidos | 2021-12-31
Revisado por: | Viceministro(a) de Políticas y Normalización Ambiental
Viceministro(a) de Ordenamiento Ambiental del Territorio
Secretario(a) General
Director(a) de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos
Director(a) de Cambio Climático y Gestión del Riesgo
Director(a) de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana
Director(a) de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos
Director(a) de Gestión Integral del Recurso Hídrico
Director(a) de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental - SINA
Subdirector(a) de Educación y Participación
Jefe Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Jefe Oficina de Asuntos Internacionales
Coordinador(a) Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto
Coordinador(a) Grupo de Comunicaciones

## P13 Seg. y Ev.
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  |  | Plan de acción Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión
Versión: 2 |  |  | Vigencia: 04/12/2020 |  |  | Código: DS-E-SIG-29
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA |  | PROCESO(S) RELACIONADOS
EVALUACIÓN DE RESULTADOS |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN |  | OFICINA DE CONTROL INTERNO | GESTIÓN INTEGRADA DEL PORTAFOLIO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS |  | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SERVICIO AL CIUDADANO
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS PÚBLICAS AMBIENTALES
|  |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE |  | INSTRUMENTACIÓN NORMATIVA
GESTIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
ITEM | ACTIVIDAD DE MEJORA |  |  |  | RESPONSABLE |  | META O PRODUCTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO
[5 empty] | LIDER | APOYO
1 | Ajustar periodos de reporte a trimestral de información para F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad y F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad en Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. |  |  |  | Subdirección de Educación y Participación | Oficina Asesora de Planeación | Ajuste de fechas de cumplimiento en PAAC | 2021-12-31
2 | Retroalimentar comentarios o sugerencias a partir de reporte de información por medio de formatos F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad y F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad. |  |  |  | Subdirección de Educación y Participación | NA | Evidencias de retroalimentación realizada (correos electrónicos, actas de reunión) | 2021-12-31
3 | Generar informe a partir de resultados de F-M-GDS-02 Encuesta de percepción del acompañamiento en el ejercicio misional |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | NA | Informe generado y publicado en la página web institucional | 2021-12-31
4 | Presentar informe evaluación estrategia de rendición de cuentas. |  |  |  | Oficina de Control Interno | NA | Informe generado y publicado en la página web institucional | 2021-12-31
5 | Presentar matriz de evaluación independiente a Sistema de Control Interno, en lo relacionado a rendición de cuentas |  |  |  | Oficina de Control Interno | NA | Reportes semestrales de acuerdo al decreto 2106 de 2019 | 2021-12-31
6 | Gestionar comunicación oficial con lineamientos para cumplimiento de compromisos en espacios de dialogo y participación ciudadana liderados por dependencias misionales. |  |  |  | Subdirección de Educación y Participación | NA | Evidencias de gestión realizada (correos electrónicos, actas de reunión) | 2021-12-31
7 | Gestionar la aprobación de la política de servicio al ciudadano en Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | NA | Evidencias de gestión realizada (correos electrónicos, actas de reunión) | 2021-12-31
8 | Incluir indicadores en política de servicio al ciudadano para medir: *la satisfacción ciudadana *características y preferencias de los ciudadanos *el tiempo de espera *uso de canales |  |  |  | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | NA | Indicadores incluidos en política aprobada | 2021-12-31
9 | Socializar documentos traducidos a lenguaje claro por medio de canales autorizados por Grupo de Comunicaciones |  |  |  | Subdirección de Educación y Participación | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto Grupo de Comunicaciones | Evidencias de socialización realizada | 2021-12-31
10 | Incluir en link de transparencia vinculo a sinergia y a resultados FURAG |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | Link de transparencia con requerimiento | 2021-12-31
11 | Publicar periódicamente el tablero de control de indicadores e indicadores de plan de acción, vincular a link de transparencia. |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | Link de transparencia con requerimiento | 2021-12-31
Revisado por: | Viceministro(a) de Ordenamiento Ambiental del Territorio
Secretario(a) General
Director(a) de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental - SINA
Jefe Oficina de Control Interno
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Subdirector(a) de Educación y Participación
Coordinadora(a) Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto

## P14 Gestión Doc.
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  |  | Plan de acción Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión
Versión: 2 |  |  | Vigencia: 04/12/2020 |  |  | Código: DS-E-SIG-29
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA |  | PROCESO(S) RELACIONADOS
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |  | GESTIÓN DOCUMENTAL |  | GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | GESTIÓN DOCUMENTAL |  | ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
GESTIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y SOPORTE TECNOLOGICO
ITEM | ACTIVIDAD DE MEJORA |  |  |  | RESPONSABLE |  | META O PRODUCTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO
[5 empty] | LIDER | APOYO
1 | Incluir actividades relacionadas a gestión documental en plan de acción institucional 2021 |  |  |  | Grupo de Gestión Documental | NA | Plan de acción 2021 con temática incluida | 2021-12-31
2 | Actualizar, aprobar y publicar en la página web institucional el PINAR |  |  |  | Grupo de Gestión Documental | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | PINAR actualizado, aprobado y publicado en página web | 2021-12-31
3 | Incluir en diagnóstico integral de archivos la identificación de los fondos acumulados de la entidad -FDA |  |  |  | Grupo de Gestión Documental | NA | Diagnóstico integral de archivos de la entidad con identificación de fondos acumulados | 2021-12-31
4 | Elaborar y aprobar las Tablas de Valoración Documental - TVD |  |  |  | Grupo de Gestión Documental | CIGD | Tablas de Valoración Documental INDERENA, MMA, MAVDT, MADS | 2021-12-31
5 | Realizar la publicación de las Tablas de Valoración Documental - en la página web de la entidad una vez convalidadas en la pagina web de la entidad |  |  |  | Grupo de Gestión Documental | NA | Tablas de Valoración Documental de los diferentes fondos publicadas en la pagina | 2021-12-31
6 | Publicar Cuadro de Clasificación Documental en la pagina web de la entidad |  |  |  | Grupo de Gestión Documental | NA | Cuadro de Clasificación Documental publicado en la página web | 2021-12-31
7 | Implementar las Tablas de Retención Documental del Ministerio en todas las dependencias de la entidad |  |  |  | Grupo de Gestión Documental | Dependencias del Ministerio | Archivos de gestión conformados según lineamientos de Tablas de Retención Documental | Permanente
8 | Publicar Tablas de Retención Documental en la pagina web de la entidad y en la sección de transparencia |  |  |  | Grupo de Gestión Documental | NA | Tablas de Retención Documental publicada en la página web en el link de transparencia | 2021-12-31
9 | Inscribir en el Registro Único de Series Documentales la Tabla de Retención Documental de la entidad |  |  |  | Grupo de Gestión Documental | NA | Certificado RUSD del AGN | 2021-12-31
10 | Elaborar y aprobar el Sistema Integrado de Conservación institucional |  |  |  | Grupo de Gestión Documental | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Sistema Integrado de Conservación elaborado y aprobado | 2021-12-31
11 | Publicar el Sistema Integrado de Conservación en la página web institucional |  |  |  | Grupo de Gestión Documental | NA | Sistema Integrado de Conservación publicado en página web | 2021-12-31
12 | Elaborar el Plan de Conservación Documental en Sistema Integrado de Conservación |  |  |  | Grupo de Gestión Documental | NA | Sistema Integrado de Conservación con componente de plan de conservación documental | 2021-12-31
13 | Impartir capacitaciones y sensibilizaciones a todos los servidores públicos del Ministerio relacionados con la conservación documental de los soportes físicos |  |  |  | Grupo de Gestión Documental | Grupo de Talento Humano | Listados de asistencia, actas de reunión, fotografías, piezas comunicativas. | 2021-12-31
14 | Realizar capacitaciones, sensibilizaciones o comunicaciones relacionadas a prevención de emergencias y de atención de desastres en los sistemas de archivo de soportes físicos de la entidad. |  |  |  | Grupo de Gestión Documental | Grupo de Talento Humano | Listados de asistencia, actas de reunión, fotografías, piezas comunicativas. | 2021-12-31
15 | Elaborar el diagnostico integral de archivo donde se detecten los diferentes documentos electrónicos que se producen y son susceptibles de preservar a largo plazo en las dependencias del Ministerio |  |  |  | Grupo de Gestión Documental | Dependencias del Ministerio | Diagnóstico integral de archivos de la entidad con identificación requerida | 2021-12-31
16 | Establecer acciones dentro del Programa de Gestión Documental encaminadas a la preservación digital |  |  |  | Grupo de Gestión Documental | Oficina TIC | Programa de Gestión Documental con acciones encaminadas a preservación digital | 2021-12-31
17 | Presentar en Comité Institucional de Gestión y Desempeño actividades necesarias para elaboración, actualización e implementación de los instrumentos archivísticos |  |  |  | Grupo de Gestión Documental | NA | Evidencias de presentación realizada en CIGD | 2021-12-31
18 | Incluir lineamientos relacionados a conservación de documentos audiovisuales dentro del Programa Gestión Documental y Tablas de Retención Documental |  |  |  | Grupo de Gestión Documental | Grupo de comunicaciones | Programa Gestión Documental y Tablas de Retención Documental con lineamientos requeridos | 2021-12-31
19 | Aplicar los instrumentos archivísticos Tablas de Retención Documental y Tablas de Valoración Documental para eliminación de documentos |  |  |  | Grupo de Gestión Documental | NA | Actas de eliminación de documentos | 2021-12-31
20 | Llevar a cabo las diferentes fases de planeación, análisis e implementación de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo |  |  |  | Grupo de Gestión Documental | Oficina TIC | Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo | 2021-12-31
21 | Digitalizar los documentos con fines de preservación de los documentos susceptibles a transferir al archivo histórico |  |  |  | Grupo de Gestión Documental | CIGD | Actas de legalización de transferencias secundarias | 2021-12-31
22 | Impartir capacitaciones y sensibilizaciones a todos los servidores públicos del Ministerio relacionados con temas de gestión documental |  |  |  | Grupo de Gestión Documental | Grupo de Talento Humano | Listados de asistencia, actas de reunión, fotografías, piezas comunicativas. | 2021-12-31
23 | Revisar matriz de conocimiento e identificar posibles mecanismos adicionales de control para garantizar que la información entregada a los ciudadanos a través de los diferentes canales sea la misma en la entidad |  |  |  | Grupo de Gestión Documental | NA | Evidencias de revisión realizada e identificación de nuevos mecanismos | 2021-12-31
24 | Aplicar la Tabla de Retención Documental de Ministerio de Medio Ambiente del tercer periodo |  |  |  | Grupo de Gestión Documental | NA | Evidencias de aplicación de TRD en Ministerio de Medio Ambiente | 2021-12-31
25 | Formular un mecanismo que permita poder llevar a cabo transferencias documentales primarias y secundarias. |  |  |  | Grupo de Gestión Documental | NA | Cronogramas de transferencias documentales primarias y secundarias | 2021-12-31
26 | Solicitar mesa de trabajo con AGN para recibir lineamientos de como implementar el Protocolo de Derechos Humanos. |  |  |  | Grupo de Gestión Documental | NA | Comunicación dirigida al AGN | 2021-12-31
27 | Formular plan de trabajo para identificar documentos de Derechos Humanos en cada dependencia |  |  |  | Grupo de Gestión Documental | NA | Diagnóstico integral de archivo | 2021-12-31
28 | Incluir parametrización de Tablas de Acceso Documental en Sistema de Gestión Documental |  |  |  | Grupo de Gestión Documental | Oficina TIC | Tablas de Control de Acceso | 2021-12-31
29 | Incluir mecanismos o controles técnicos en los Sistemas de Información para restringir el acceso a los documentos en entorno electrónico |  |  |  | Grupo de Gestión Documental | Oficina TIC | Tablas de Control de Acceso | 2021-12-31
Revisado por: | Secretario(a) General
Subdirector(a) Administrativo y Financiero
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación
Coordinador(a) Grupo de Gestión Documental
Coordinador(a) Grupo de Comunicaciones
Coordinador(a) Grupo de Talento Humano

## P15 Gestión del conocimiento
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  |  | Plan de acción Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión
Versión: 2 |  |  | Vigencia: 04/12/2020 |  |  | Código: DS-E-SIG-29
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA |  | PROCESO(S) RELACIONADOS
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN |  | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA
GESTIÓN ESTRATEGICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
GESTIÓN DOCUMENTAL
GESTIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y SOPORTE TECNOLOGICO
ITEM | ACTIVIDAD DE MEJORA |  |  |  | RESPONSABLE |  | META O PRODUCTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO
[5 empty] | LIDER | APOYO
1 | Identificar y documentar plataformas de manejo de datos, como por ejemplo SIAC y página datos abiertos |  |  |  | Oficina TIC | Grupo SIG | Procedimientos, guías o manuales relacionados a plataformas | 2021-12-31
2 | Adoptar formatos asociados a "tablero de programación de acciones" y "ficha de retención de conocimiento" |  |  |  | Grupo Talento Humano | Equipo GCO+I | Adopción de formatos en MADSIGestión | 2021-12-31
3 | Realizar actividades de sensibilización y apropiación de "cultura gestión de conocimiento" Conformar redes de conocimiento |  |  |  | Grupo Talento Humano | Equipo GCO+I | Diseño de actividad Evidencias de actividades realizadas | 2021-12-31
4 | Aplicar encuesta "identificación conocimiento tácito" |  |  |  | Grupo Talento Humano | Equipo GCO+I | Resultados de aplicación de encuesta en dependencias priorizadas | 2021-12-31
5 | Diseño de mapa conocimiento tácito |  |  |  | Grupo Talento Humano | Equipo GCO+I | Mapa de conocimiento tácito de Minambiente | 2021-12-31
6 | Incluir riesgo "fuga de conocimiento" en mapa de riesgos institucional |  |  |  | Grupo Talento Humano | Grupo SIG | Riesgo fuga de conocimiento en proceso de Administración del Talento Humano | 2021-12-31
7 | Actualizar encuesta de percepción y encuesta de atención al ciudadano incluyendo identificación de necesidades de grupos de valor |  |  |  | Grupo SIG Grupo de Gestión Documental | NA | Encuestas actualizadas y adoptadas en MADSIGestión | 2021-12-31
8 | Caracterizar aliados estratégicos relacionados a investigación |  |  |  | Viceministerio de Ordenamiento Ambiental Territorial | NA | Caracterización de aliados estratégicos | 2021-12-31
9 | Identificar obligaciones especificas en contratos relacionados a investigación. |  |  |  | Grupo de Contratos | Viceministerio de Ordenamiento Ambiental Territorial | Listado de contratos relacionados a investigación. | 2021-12-31
10 | Identificar series y subseries o alguna tipología documental relacionadas a temas de investigación. |  |  |  | Grupo de Gestión Documental | NA | Listado de TRD con temas relacionados a investigación | 2021-12-31
11 | Diseñar estrategia de comunicación política GECO+I en mesas de trabajo con el responsable de cada actividad. Incluir en estrategia de comunicación convocatoria a innovadores con el fin de conformar red de innovadores. |  |  |  | Grupo de Comunicaciones | Equipo GCO+I | Estrategia de comunicación | 2021-12-31
12 | Implementar estrategia de comunicación para política de Gestión del Conocimiento y la Innovación. Tener en cuenta formatos F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad y F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad. |  |  |  | Grupo de Comunicaciones | Equipo GCO+I | Evidencias de implementación de estrategia | 2021-12-31
13 | Informe de clasificación, uso y manejo de información en biblioteca especializada |  |  |  | Subdirección de Educación y Participación | NA | Informe | 2021-12-31
14 | Realizar mapa de conocimiento explicito (donde esta la información estratégica en medio físico o digital) según activos de información y TRD. |  |  |  | Oficina TIC Grupo SIG Grupo de Gestión Documental | NA | Mapa de conocimiento explicito de Minambiente | 2021-12-31
15 | Actualizar e implementar formato de transferencia de conocimiento a personas asistentes a capacitaciones contingentes organizadas por el Grupo de Talento Humano. |  |  |  | Grupo Talento Humano | NA | Adopción de formatos en MADSIGestión Evidencias de implementación de formato | 2021-12-31
16 | Generar un espacio para contar experiencias y buenas prácticas de la vigencia pasada. Incluir en estrategia de comunicación. |  |  |  | Grupo Talento Humano | Equipo GCO+I | Evidencias de espacio generado | 2021-12-31
17 | Analizar la viabilidad de incluir en clausulas de las obligaciones contractuales, algunas que permita disminuir la de fuga de conocimiento |  |  |  | Grupo de Contratos | Equipo GCO+I | Obligaciones incluidas o justificación | 2021-12-31
Revisado por: | Viceministro(a) de Ordenamiento Ambiental del Territorio
Secretario(a) General
Director(a) de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental - SINA
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación
Subdirector(a) de Educación y Participación
Coordinador(a) Grupo de Comunicaciones
Coordinador(a) Grupo de Talento Humano
Coordinador(a) Grupo de Gestión Documental
Coordinador(a) Grupo de Contratos

## P16 Control Interno
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  |  | Plan de acción Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión
Versión: 2 |  |  | Vigencia: 04/12/2020 |  |  | Código: DS-E-SIG-29
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA |  | PROCESO(S) RELACIONADOS
CONTROL INTERNO |  | CONTROL INTERNO |  | OFICINA DE CONTROL INTERNO | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA
GESTIÓN ESTRATEGICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
CONTRATACIÓN
ITEM | ACTIVIDAD DE MEJORA |  |  |  | RESPONSABLE |  | META O PRODUCTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO
[5 empty] | LIDER | APOYO
1 | Solicitar al Grupo de Talento Humano en el marco de la realización del Comité de Control Interno, la presentación de información sobre resultados del concurso, con el fin que se pueda proyectar para el próximo comité. |  |  |  | Oficina de Control Interno | Grupo de Talento Humano | Acta de reunión de con presentación de tema requerido | 2021-12-31
2 | Realizar seguimiento en el marco de la Circular 010 de 2020 a gestión del Grupo de Talento Humano. |  |  |  | Oficina de Control Interno | NA | Evidencias de seguimiento realizado | 2021-12-31
3 | Actualizar política de administración del riesgo, incluyendo la necesidad de analizar los resultados de las evaluaciones llevadas a cabo por los organismos de control para la actualización del mapa de riesgos. |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | NA | Política de riesgos actualizada con lineamientos | 2021-12-31
5 | Consultar a DAFP alcance de riesgo de fraude para Minambiente |  |  |  | Oficina de Control Interno | NA | Evidencia de consulta realizada | 2021-12-31
6 | Incluir en política de administración del riesgo la necesidad de evaluar información proveniente de quejas y denuncias de los usuarios para la identificación de riesgos de fraude y corrupción. |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | NA | Política de administración del riesgo actualizada con requerimiento | 2021-12-31
7 | Incluir en política de administración del riesgo la necesidad de evaluar información proveniente de quejas y denuncias de los servidores de la entidad para la identificación de riesgos de fraude y corrupción. |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | NA | Política de administración del riesgo actualizada con requerimiento | 2021-12-31
8 | Elaborar un informe sobre los resultados generales obtenidos por medio de la evaluación de desempeño, resaltando planes de mejoramiento individuales a suscribir y que ameriten alarma o atención; lo anterior, debe ser presentado a la alta dirección. |  |  |  | Grupo de Talento Humano | NA | Evidencias de presentación de información a la alta dirección | 2021-12-31
9 | Continuar con el seguimiento a los riesgos de los contratos e informar las alertas a que haya lugar por parte de los supervisores e interventores, dentro del rol que ejercen en el esquema de líneas de defensa establecido por la entidad. |  |  |  | Grupo de Contratos | NA | Evidencias de seguimiento y alertas realizadas | 2021-12-31
10 | Monitorear y evaluar la exposición al riesgo relacionadas con tecnología nueva y emergente |  |  |  | Oficina TIC | NA | Evidencias de monitoreo realizado a riesgos relacionados a tecnología emergente | 2021-12-31
Revisado por: | Secretario(a) General
Jefe Oficina de Control Interno
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación
Coordinador(a) Grupo de Talento Humano
Coordinador(a) Grupo de Contratos