## dimensiones (hidden)
1. Dimensión: Talento Humano
Política: Gestión Estratégica del Talento Humano
2. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política: Planeación Institucional
Política: Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
Política: Compras y Contratación Pública
Política: Defensa Jurídica
3. Dimensión: Gestión con Valores para el Resultado
Política: Integridad
Política: Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción
Política: Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos
Política: Servicio al Ciudadano
Política: Participación Ciudadana en la Gestión Pública
Política: Racionalización de Trámites
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Política: Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política: Gestión de la Información Estadística
Política: Gestión Documental
Política: Gobierno Digital
Política: Seguridad Digital
6. Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación
Política: Gestión del Conocimiento y la Innovación
7. Dimensión: Control Interno
Política: Control Interno

## 1. Administración de riesgos
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  |  |  |  | COMPONENTE PROGRAMÁTICO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP
Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión
Versión: 1 |  |  |  |  | Vigencia: 28/01/2026 | [9 empty] | Código: DS-E-SIG-39
COMPONENTE PTEP |  |  |  | DIMENSIÓN |  |  | POLÍTICA |  |  |  | PROCESO RESPONSABLE DE LA POLITICA
Gestión de riesgos para la integridad pública |  |  |  | Talento Humano - Control Interno - Información y Comunicación - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  |  | Integridad - Control Interno |  |  |  | Administración del Sistema Integrado de Gestión - Administración del Talento Humano - Gestión Jurídica - Gestión del Desarrollo Sostenible - Contratación Servicio al Ciudadano- Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OTIC)
N° | FUENTE | Dimensión MIPG | Política MIPG | Componente | Actividades | Meta o Producto | Indicador | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | AVANCE DE LAS ACCIONES |  |  | MONITOREO
[11 empty] | FECHA DE REPORTE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | EVIDENCIAS | FECHA DEL MONITOREO | ESTADO | RESULTADO DEL MONITOREO | NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL MONITOREO
1.1 | Guía de Riesgos | Talento Humano | Integridad | Gestión de riesgos para la integridad pública | Actualizar y socializar la G-E-SIG-05 Guía de Administración del riesgos para la integridad pública de acuerdo con la actualización de los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, dados en la Guía para la Gestión Integral de Riesgos en Entidades Públicas versión 7 | Una (1) Guía de Administración del riesgo actualizada y socializada. | Una (1) Guía de Administración del riesgo actualizada en SOMOSIG y socializada. | Grupo de Gestión y Desempeño Institucional (GGDI) / Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OTIC) | 2025-09-15 | 2026-09-30
1.2 | Guía de Riesgos | Talento Humano | Integridad | Gestión de riesgos para la integridad pública | Diligenciar la herramienta diagnóstico modelo de madurez para la gestión de riesgos, de acuerdo con la actualización de los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, dados en la Guía para la Gestión Integral de Riesgos en Entidades Públicas versión 7 | Una herramienta Diagnóstico modelo de madurez para la gestión de Riesgos diligenciada. | Una herramienta diagnóstico modelo de madurez para la gestión de riesgos diligenciada | Grupo de Gestión y Desempeño Institucional (GGDI) / Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OTIC) | 2025-09-15 | 2026-09-30
1.3 | Guía de Riesgos | Talento Humano | Integridad | Gestión de riesgos para la integridad pública | Documentar los lineamientos para el sistema de Gestión de Riesgos para la integridad pública SIGRIP en la G-E-SIG-05 Guía de Administración del riesgo | Una (1) Guía de Administración del Riesgo actualizada y socializada. | Una (1) Guía de Administración del Riesgo actualizada en SOMOSIG y socializada. | Grupo de Gestión y Desempeño Institucional (GGDI) / Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OTIC) | 2025-09-15 | 2026-09-30 | FECHA DE REPORTE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | EVIDENCIAS
1.4 | PTEP | Talento Humano | Integridad | Gestión de riesgos para la integridad pública | Realizar la actualización del mapa de riesgos institucional de acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, dados en la Guía para la Gestión Integral de Riesgos en Entidades Públicas versión 7 | Un (1) Mapa de Riesgos Actualizado | Un (1) Mapa de Riesgos Actualizado | Grupo de Gestión y Desempeño Institucional (GGDI) / Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OTIC) | 2025-09-15 | 2026-12-31
1.5 | PTEP | Talento Humano | Control Interno | Gestión de riesgos para la integridad pública | Realizar el seguimiento y monitoreo de las acciones y controles del mapa de riesgos institucional actualizado. | Seguimiento y monitoreo de las acciones y controles del mapa de riesgos institucional actualizado. | (Seguimientos y monitoreos ejecutados/Seguimientos y monitoreos programado) *100% | Grupo de Gestión y Desempeño Institucional (GGDI) / Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OTIC)/ Dependencias del Ministerio | 2025-09-15 | 2026-12-31
1.6 | PTEP | Talento Humano | Control Interno | Gestión de riesgos para la integridad pública | Gestionar la función de cumplimiento en el Ministerio de Ambiente, dentro del contexto estratégico del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Gestión de la función de cumplimiento en el Ministerio. | Acta de reunión de la toma de decisiones frente a la función de cumplimiento del Ministerio. | Grupo de Talento Humano/ Oficina Asesora de Planeación (OAP) | 2025-09-15 | 2026-03-30
1.7 | FURAG 2024 | Talento Humano | Integridad | Gestión de riesgos para la integridad pública | Actualizar la Guía para gestionar el conflicto de interés de acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, dados en la Guía para la Gestión Integral de Riesgos en Entidades Públicas versión 7 | Guía para gestionar el conflicto de interés G-A-GJR-01, actualizada y socializada | Una Guía para gestionar el conflicto de interés G-A-GJR-01, actualizada y socializada | Oficina Asesora Jurídica/ Grupo de Contratos/ Oficina Asesora de Planeación (OAP) /Grupo de Talento Humano | 2025-09-15 | 2026-09-30
1.8 | FURAG 2024 | Talento Humano | Integridad | Gestión de riesgos para la integridad pública | Documentar procedimiento para gestionar el conflicto de interés de acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, dados en la Guía para la Gestión Integral de Riesgos en Entidades Públicas versión 7 | Procedimiento para gestionar el conflicto de interés, adoptado y socializado | Un Procedimiento para gestionar el conflicto de interés, adoptado y socializado | Oficina Asesora Jurídica/ Grupo de Contratos/ Oficina Asesora de Planeación (OAP) /Grupo de Talento Humano | 2025-09-15 | 2026-09-30
1.9 | Guía de Riesgos | Talento Humano | Integridad | Gestión de riesgos para la integridad pública | Documentar procedimiento para el reporte de operaciones sospechosas de acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, dados en la Guía para la Gestión Integral de Riesgos en Entidades Públicas versión 7 | Procedimiento para el reporte de operaciones sospechosas, adoptado y socializado | Un procedimiento para el reporte de operaciones sospechosas, adoptado y socializado | Oficina Asesora de Planeación (OAP) | 2025-09-15 | 2026-09-30
1.10 | Guía de Riesgos | Talento Humano | Integridad | Gestión de riesgos para la integridad pública | Formular procedimiento para la operación del canal institucional de denuncias por corrupción y buzón ético de acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, dados en la Guía para la Gestión Integral de Riesgos en Entidades Públicas versión 7 | Procedimiento para la operación del canal institucional de denuncias por corrupción y buzón ético, adoptado y socializado | Un procedimiento para la operación del canal institucional de denuncias por corrupción y buzón ético, adoptado y socializado | Oficina Asesora de Planeación (OAP)/ Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto y Servicio al Ciudadano (UCGA)/ Grupo de Talento Humano | 2025-09-15 | 2026-09-30
1.11 | Guía de Riesgos | Control Interno | Control Interno | Gestión de riesgos para la integridad pública | Realizar auditoría (evaluación independiente) al SIGRIP frente al cumplimiento de la Guía para la Gestión Integral de Riesgos en Entidades Públicas versión 7. | Informe de seguimiento | Evaluación realizada | Oficina de Control Interno | 2026-10-01 | 2026-12-31
1.12 | PTEP | Talento Humano | Integridad | Gestión de riesgos para la integridad pública | Realizar jornada de divulgación de la Ley 2195 de 2022 específicamente su Art. 31 Programa de Transparencia y Ética Pública. | Piezas divulgadas | Dos Piezas divulgadas | Grupo de Gestión y Desempeño Institucional (GGDI) | 2026-01-01 | 2026-12-31
1.13 | Guía de Riesgos | Talento Humano | Integridad | Gestión de riesgos de LA/FT/ FP | Identificar los riesgos asociados con corrupción, lavado de activos (LA), Financiación del terrorismo (FT), financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP). | Mapa de riesgos institucional que incluya los riesgos de corrupción LA, FT, FP | Un Mapa de riesgos institucional que incluya los riesgos de corrupción LA, FT, FP | Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión y Desempeño Institucional (GGDI) / Grupo de Contratos/ Dependencias involucradas en los riesgos. | 2025-09-15 | 2026-09-30
1.14 | Guía de Riesgos | Talento Humano | Integridad | Gestión de riesgos de LA/FT/ FP | Revisar jurídicamente y la validación normativa de los lineamientos para la incorporación del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP) del Ministerio | Documento con las revisiones realizadas | Un documento elaborado | Oficina Asesora Jurídica (OAJ) | 2025-09-15 | 2026-09-30
1.15 | PTEP | Talento Humano | Integridad | Gestión de riesgos de LA/FT/ FP | Establecer y socializar las Políticas Antilavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y Contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP) Política Antisoborno, Política Antifraude. | Políticas adoptadas y socializadas. | Tres (3) Políticas adoptadas y socializadas. | Oficina Asesora de Planeación (OAP) | 2025-09-15 | 2026-09-30
1.16 | Plan acción 2025 | Talento Humano | Integridad | Canales de Denuncia | Actualizar Guía G-A-SCD-12 para la atención de denuncias por presuntos actos de corrupción incluyendo los 3 ejes: recepción, gestión y seguimiento. | Guía actualizada | Un documento elaborado. | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto y Servicio al Ciudadano (UCGA) | 2026-02-02 | 2026-11-30
1.17 | PTEP | Talento Humano | Integridad | Canales de Denuncia | Realizar la reestructuración y publicación del formulario del canal de denuncia por presuntos actos de corrupción. | Formulario actualizado y publicado | Un formulario actualizado | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto y Servicio al Ciudadano (UCGA) | 2026-02-02 | 2026-11-30
1.18 | PTEP | Talento Humano | Integridad | Canales de Denuncia | Divulgar los canales de denuncia con los que cuenta la entidad a sus grupos de valor. | Piezas divulgadas | Porcentaje de cumplimiento en la divulgación de los canales de denuncia. | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto y Servicio al Ciudadano (UCGA) | 2026-02-02 | 2026-11-30
1.19 | PTEP | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Información y Comunicación | Canales de Denuncia | Realizar seguimiento a los canales de atención de primer contacto de la ciudadanía (presencial y electrónico), dispuestos por la entidad para presuntos actos de corrupción. | Informes Trimestrales | Informes Trimestrales | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto y Servicio al Ciudadano (UCGA) | 2026-02-02 | 2026-11-30
1.20 | PTEP | Talento Humano | Integridad | Canales de Denuncia | Documentar la Guía anonimización de datos | Documento actualizado y socializado | Socialización semestral del documento actualizado | Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OTIC) | 2026-02-01 | 2026-11-30
1.21 | PTEP | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Información y Comunicación | Canales de Denuncia | Revisar, actualizar y socializar la Política de tratamiento y protección de datos personales DS-E-GET-01 | Documento actualizado y socializado | Socialización semestral del documento actualizado | Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OTIC) | 2026-02-01 | 2026-11-30
1.22 | PTEP | Talento Humano | Integridad | Debida Diligencia | Actualizar los documentos del proceso de contratos frente a los lineamientos de la debida Diligencia (Manual de Contratación M-A-CTR-01 y la a Guía para la elaboración de convenios (G-A-CTR-01). | Actualizar los documentos del proceso de contratos frente los lineamientos de la debida Diligencia (Manual de Contratación M-A-CTR-01 y la Guía para la elaboración de convenios G-A-CTR-01) | Dos documentos actualizados en SOMOSIG | Grupo de Contratos | 2025-09-15 | 2026-09-30
1.23 | PTEP | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Información y Comunicación | Debida Diligencia | Establecer a partir de un diagnóstico el alcance y aplicabilidad de los principios de debida diligencia en la gestión y atención de los tramites que atiende la entidad, | Diagnóstico de los tramites del Ministerio en el marco de la aplicabilidad de la debida diligencia. | Un Diagnóstico con tramites del Ministerio en el marco de la aplicabilidad de la debida diligencia. | Dirección de Bosques Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (DBBSE) y Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo (DCCGR) / Apoyo Oficina Asesora de Planeación (OAP) / Oficina Asesora Jurídica (OAJ) | 2025-09-15 | 2026-09-30
1.24 | PTEP | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Información y Comunicación | Debida Diligencia | Socialización frente a la debida diligencia y riesgos LA/FT/FP aplicables a la entidad. | Socialización sobre la debida diligencia y riesgos LA/FT/FP aplicables a la entidad. | (Socialización realizada/ socialización programada) *100% | OAP - Grupo de Gestión y Desempeño Institucional (GGDI) | 2025-09-15 | 2026-09-30
1.25 | PTEP | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Información y Comunicación | Debida Diligencia | Generar lineamientos institucionales frente a la debida diligencia. | Manual que incluya lineamientos frente a la debida diligencia. | Un manual que incluya lineamientos frente a la debida diligencia | (OAP) / Oficina Asesora Jurídica (OAJ)/ Grupo de Contratos - Oficina Asesora de Planeación | 2025-09-15 | 2026-09-30
1.26 | PTEP | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Información y Comunicación | Debida Diligencia | Implementar y hacer seguimiento a las medidas de debida diligencia aplicables a los grupos de interés del Ministerio. | Un (1) informe consolidado frente a la gestión de la debida diligencia. | (Informe Generado/ Informe Programado) * 100 % | Oficina Asesora de Planeación (OAP) | 2025-09-15 | 2026-09-30
1.27 | PTEP | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Información y Comunicación | Debida Diligencia | Integrar la debida diligencia con el SIGRIP | Documento con lineamientos SIGRIP | Un Documento con lineamientos SIGRIP | Oficina Asesora de Planeación (OAP) | 2025-09-15 | 2026-09-30

## 2 Redes y Articulación
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  |  |  |  | COMPONENTE PROGRAMÁTICO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP
Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión
Versión: 1 |  |  |  |  | Vigencia: 28/01/2026 | [9 empty] | Código: DS-E-SIG-39
COMPONENTE PTEP |  |  |  | DIMENSIÓN |  |  | POLÍTICA |  |  |  | PROCESO RESPONSABLE DE LA POLITICA
2. REDES Y ARTICULACIÓN |  |  |  | Direccionamiento estratégico y planeación |  |  | Planeación Institucional |  |  |  | Servicio al Ciudadano - Administración del Sistema Integrado de Gestión - Instrumentación Ambiental
N° | FUENTE | Dimensión MIPG | Política MIPG | Componente | Actividades | Meta o Producto | Indicador | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | AVANCE DE LAS ACCIONES |  |  | MONITOREO
[11 empty] | FECHA DE REPORTE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | EVIDENCIAS | FECHA DEL MONITOREO | ESTADO | RESULTADO DEL MONITOREO | NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL MONITOREO
2.1 | PTEP | Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Redes Interna | Realizar Diagnostico de Redes Internas en las cuales participa el Ministerio | Un Diagnostico de Red Interna | Un Diagnostico de Red Interna | Grupo de Gestión y Desempeño Institucional (GGDI) | 2026-01-01 | 2026-03-30
2.2 | PTEP | Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Redes Interna | Socialización de resultados del Diagnostico | Instancias de Redes Internas socializadas | Instancias de Redes Internas socializadas | Grupo de Gestión y Desempeño Institucional (GGDI) | 2026-01-01 | 2026-04-30
2.3 | PTEP | Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Redes Interna | Articular acciones para la identificación de casos o situaciones generadoras de riesgo para la integridad pública en el marco de la red anticorrupción del Sector Ambiente. | Una sesión de comité sectorial de auditoría dónde se desarrolle el objetivo de la red (artículo 4 del acuerdo 001 de 2025 | Realización del Comité Sectorial | OCI | 2026-02-02 | 2026-11-30
2.4 | PTEP | Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Redes Interna | Conformar la red interna de gestores de integridad para generar mayor visibilidad de la gestión, Decreto 1600/2024 | Documentar dentro del Código de Integridad un capítulo sobre los gestores de integridad. | Un Documento Actualizado | Grupo de Talento Humano (GTH) | 2026-02-02 | 2026-11-30
2.5 | PTEP | Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Redes Interna | Generar lineamientos para el fortalecimiento de la articulación entre las diferentes dependencias del Ministerio. | Un Documento Formulado y adoptado en SOMOSIG | Un Documento Formulado y adoptado en SOMOSIG | Grupo de Gestión y Desempeño Institucional (GGDI) / Unidad Coordinadora de Gobierno Abierto (UCGA) / Subdirección de Educación y Participación (SEP) | 2026-07-31 | 2016-12-31
2.6 | PTEP | Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Redes Externas | Realizar Diagnostico de Redes externas en las cuales participa el Ministerio | Un Diagnostico de Red Externa | Un Diagnostico de Red Externa | Grupo de Gestión y Desempeño Institucional (GGDI) | 2026-01-01 | 2026-03-30
2.7 | PTEP | Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Redes Externas | Socialización de resultados del Diagnostico | Instancias de Redes Externa socializadas | Instancias de Redes externa socializadas | Grupo de Gestión y Desempeño Institucional (GGDI) | 2026-01-01 | 2026-04-30
2.8 | PTEP | Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Redes Externas | Generar lineamientos para el fortalecimiento de la articulación entre las diferentes instancias externas identificadas. | Un Documento Formulado y adoptado en SOMOSIG | Un Documento Formulado y adoptado en SOMOSIG | Grupo de Gestión y Desempeño Institucional (GGDI) - Unidad Coordinadora de Gobierno Abierto (UCGA) /Subdirección de Educación y Participación (SEP) | 2026-07-31 | 2016-12-31
2.9 | PTEP | Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Redes Externas | Participar en Redes interinstitucionales | Actividades de participación realizadas en la vigencia | Actividades realizadas en la vigencia | Grupo de Gestión y Desempeño Institucional (GGDI) / Unidad Coordinadora de Gobierno Abierto (UCGA) /Subdirección de Educación y Participación (SEP) - Apoyo áreas Misionales | 2027-01-01 | 2027-12-31
2.10 | PTEP | Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Redes Externas | Mesa de trabajo con entidades del SINA. | Una (1) mesa de trabajo de intercambio de buenas prácticas realizada. | Número de mesas de trabajo realizadas. | Unidad Coordinadora de Gobierno Abierto (UCGA) / Subdirección de Educación y Participación (SEP) | 2026-02-01 | 2026-12-31

## 3. Modelo de Estado Abierto
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  |  |  |  | COMPONENTE PROGRAMÁTICO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP
Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión
Versión: 1 |  |  |  |  | Vigencia: 28/01/2026 | [9 empty] | Código: DS-E-SIG-39
COMPONENTE PTEP |  |  |  | DIMENSIÓN |  |  | POLÍTICA |  |  |  | PROCESO RESPONSABLE DE LA POLITICA
3. Modelo de Estado Abierto |  |  |  | Gestión con Valores para el Resultado - Talento Humano |  |  | Participación Ciudadana en la Gestión Pública - Integridad |  |  |  | Servicio al Ciudadano - Administración del Sistema Integrado de Gestión - Formulación y Seguimiento de Políticas Públicas Ambientales - Gestión Estratégica de Comunicaciones Gestión de Servicios Administrativos Instrumentación Ambiental Secretaria General
N° | FUENTE | Dimensión MIPG | Política MIPG | Componente | Actividades | Meta o Producto | Indicador | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | AVANCE DE LAS ACCIONES |  |  | MONITOREO
[11 empty] | FECHA DE REPORTE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | EVIDENCIAS | FECHA DEL MONITOREO | ESTADO | RESULTADO DEL MONITOREO | NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL MONITOREO
3.1 | PTEP | Gestión con Valores para el Resultado | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Acceso a la información pública y transparencia | Seguimiento y revisión a los menús destacados (código DS-A-SCD-09) de los Lineamientos de Transparencia establecidos a través de la Guía con código G-A-SCD-05, y diligenciamiento de la Matriz de Autodiagnóstico en Transparencia (código F-A-SCD-23) y la Matriz de Seguimiento de Menús destacados en la página web (código F-A-SCD-27), para garantizar calidad, oportunidad, Transparencia y acceso a la información. | Información Actualizada y Publicada. | Acta de revisión de los Documentos y formatos Matriz de Autodiagnóstico en Transparencia (código F-A-SCD-23) y la Matriz de Seguimiento de Menús destacados en la página web (código F-A-SCD-27) diligenciados. | Unidad Coordinadora de Gobierno Abierto (UCGA) | 2026-03-01 | 2026-12-31
3.2 | PTEP | Gestión con Valores para el Resultado | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Acceso a la información pública y transparencia | Desarrollar publicaciones de sensibilización orientadas a promover la respuesta oportuna y adecuada de las PQRSD en todas las áreas del Ministerio. | Consolidación de la información PQRSD y solicitudes de acceso a la información | Publicaciones realizadas. | Unidad Coordinadora de Gobierno Abierto (UCGA) | 2026-02-01 | 2026-07-31
3.3 | PTEP | Gestión con Valores para el Resultado | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Acceso a la información pública y transparencia | Actualizar la Guía para el plan de apertura y uso de datos abiertos código G-A-SCD-11. | Guía Actualizada y Publicada | Guía Actualizada y Publicada | Unidad Coordinadora de Gobierno Abierto (UCGA) | 2025-10-15 | 2026-07-31
3.4 | PTEP | Gestión con Valores para el Resultado | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Acceso a la información pública y transparencia | Formulación de una Hoja de Ruta de Datos Abiertos Sectorial | Propuesta de hoja de ruta de Datos abiertos sectorial. | Propuesta de hoja de ruta de Datos abiertos sectorial. | Unidad Coordinadora de Gobierno Abierto (UCGA) | 2025-10-15 | 2026-12-31
3.5 | Plan acción 2025 | Gestión con Valores para el Resultado | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Acceso a la información pública y transparencia | Definir la Estrategia de Participación Ciudadana | Una (1) Estrategia Participación Ciudadana Formulada | Una (1) Estrategia Participación Ciudadana formulada y Publicada. | Subdirección de Educación y Participación (SEP) | 2026-01-01 | 2026-06-01
3.6 | PTEP | Gestión con Valores para el Resultado | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Acceso a la información pública y transparencia | Desarrollar espacios de diálogo con la ciudadanía (ej. Comités Sectoriales, mesas de trabajo, grupos focales) sobre temas ambientales con enfoque de participación. | Espacios de Diálogo Ciudadano realizados. | Porcentaje de espacios de diálogo realizados/Espacios de diálogo ciudadano programado * 100% | Subdirección de Educación y Participación (SEP) / Áreas Misionales | 2026-01-01 | 2026-12-31
3.7 | Plan acción 2025 | Gestión con Valores para el Resultado | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Acceso a la información pública y transparencia | Hacer la planificación de la audiencia pública de la Rendición de Cuentas con base en la estrategia innovadora de incluir mecanismos de sorteo cívico para promover la participación ciudadana activa, informada y descentralizada en la rendición de Cuentas. | Informes, publicaciones en Redes Sociales y evidencias de talleres (listado de asistencia y presentaciones) | Audiencia pública realizada | Grupo de Gestión y Desempeño Institucional (GGDI)/Grupo de Comunicaciones / Secretaria General / Subdirección Administrativa y Financiera (SAF) | 2025-10-15 | 2026-12-31
3.8 | Plan acción 2025 | Gestión con Valores para el Resultado | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Dialogo y corresponsabilidad | Actualizar la ficha del nodo de Rendición de Cuentas Sectorial. | Ficha Actualizada y enviada para aprobación a la Función Pública | Número de fichas Actualizadas y enviadas a la Función Pública | Unidad Coordinadora de Gobierno Abierto (UCGA) | 2026-02-02 | 2026-06-30
3.9 | Plan acción 2025 | Gestión con Valores para el Resultado | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Dialogo y corresponsabilidad | Definir la Estrategia de Rendición de Cuentas. | Una (1) Estrategia Rendición de Cuentas realizada Publicada | Una (1) Estrategia Rendición de Cuentas formulada y Publicada. | Grupo de Gestión y Desempeño Institucional (GGDI/Grupo de Comunicaciones / Secretaria General / Subdirección Administrativa y Financiera (SAF) | 2025-10-15 | 2026-12-31
3.10 | FURAG 2024 | Gestión con Valores para el Resultado | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Dialogo y corresponsabilidad | Utilizar medios digitales como redes sociales o la sede electrónica de la entidad para los ejercicios de Rendición de Cuentas. | Soportes de realización de la Rendición de Cuentas. | Porcentaje de cumplimiento en la divulgación de la Rendición de Cuentas por medios digitales. | Grupo de Gestión y Desempeño Institucional (GGDI)/Grupo de Comunicaciones / Secretaria General / Subdirección Administrativa y Financiera (SAF) | 2025-10-15 | 2026-12-31
3.11 | PTEP | Gestión con Valores para el Resultado | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Dialogo y corresponsabilidad | Diseñar y registrar en la plataforma SUIT de la Función Pública, la estrategia 2026 de Racionalización de Trámites | Estrategia 2026 de Racionalización de Trámites registrada en SUIT. | Estrategia 2026 de Racionalización de Trámites registrada en SUIT. | Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo (DCCGR) / Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos ( DBBSE) - Grupo de Gestión y Desempeño Institucional (GGDI) | 2025-10-15 | 2026-01-31
3.12 | PTEP | Gestión con Valores para el Resultado | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Dialogo y corresponsabilidad | Generarla lineamientos de publicación de actos administrativos en la página web del Ministerio en el enlace Normativa | Documento con los lineamientos de publicación de actos Administrativos en la página web del Ministerio en el enlace Normativa | Documento Adoptado en SOMOSIG | Secretaria General | 2025-11-01 | 2026-12-31
3.13 | Plan acción 2025 | Gestión con Valores para el Resultado | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Dialogo y corresponsabilidad | Fortalecimiento de capacidades ciudadanas en temas ambientales para un correcto ejercicio de petición y control social . | Adopción en SOMOSIG de la Guía para el fortalecimiento de capacidades ciudadanas en temas ambientales y su socialización. | Documento Adoptado | Unidad Coordinadora de Gobierno Abierto (UCGA) | 2025-10-28 | 2026-06-30
3.14 | Plan acción 2025 | Gestión con Valores para el Resultado | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Dialogo y corresponsabilidad | Formular y publicar el manual de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas en SomoSIG, el cual contempla la metodología para desarrollar espacios de diálogo y su socialización. | Un (1) Manual Publicado en SOMOSIG | Número de Documentos Publicados en SOMOSIG | Grupo de Gestión y Desempeño Institucional (GGDI) - Apoyo Unidad Coordinadora de Gobierno Abierto (UCGA) - Grupo de comunicaciones / Subdirección de Educación y Participación (SEP) | 2025-10-28 | 2026-06-30
3.15 | Plan acción 2025 | Gestión con Valores para el Resultado | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Dialogo y corresponsabilidad | Formular un Lineamiento que formalice la red Institucional para el relacionamiento de la ciudadanía y gobierno abierto. | Un (1) Lineamiento Publicado en SOMOSIG | Número de Documentos Publicados en SOMOSIG | Unidad Coordinadora de Gobierno Abierto (UCGA) | 2026-03-01 | 2026-12-31
3.16 | PTEP | Talento Humano | Integridad | Integridad pública y cultura de la legalidad | Diligenciar una Matriz de seguimiento de publicaciones de transparencia. | Una Matriz de seguimiento de publicaciones de transparencia | Porcentaje de cumplimiento de la publicación de información. | Unidad Coordinadora de Gobierno Abierto (UCGA) | 2026-05-01 | 2026-12-31
3.17 | PTEP | Talento Humano | Integridad | Integridad pública y cultura de la legalidad | Actualización del Esquema de Publicación de Información (código DS-A-SCD-17). | Documento actualizado y Publicado. | Documento actualizado con los listados de asistencia. | Unidad Coordinadora de Gobierno Abierto (UCGA) | 2026-02-01 | 2026-07-31
3.18 | PTEP | Talento Humano | Integridad | Integridad pública y cultura de la legalidad | Realizar talleres prácticos para que colaborativamente se traduzcan en lenguaje claro los Trámites del Ministerio | Talleres realizados | Número de Talleres realizados | Unidad Coordinadora de Gobierno Abierto (UCGA) | 2026-04-01 | 2026-12-31
3.19 | Plan acción 2025 | Talento Humano | Integridad | Integridad pública y cultura de la legalidad | Actualizar el Código de Integridad (G-A-ATH-10) que establezca el comportamiento ético esperado de los colaboradores, incluyendo los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, dados en la Guía para la Gestión integral de Riesgos en entidades públicas versión 7 | Actualizar la Guía G-A-ATH-10 | Actualización de la Guía de Integridad. | Grupo de Talento Humano (GTH) /Grupo de Gestión y Desempeño Institucional (GGDI) | 2026-01-02 | 2026-09-30
3.20 | PTEP | Talento Humano | Integridad | Integridad pública y cultura de la legalidad | Realizar jornadas de divulgación y sensibilización del Código de Integridad vigente a la totalidad de funcionarios y contratistas del Ministerio. | Doce (12) piezas de divulgación de los valores de Integridad. Una pieza mensualmente. | Cantidad de piezas de divulgaciones compartidas | Grupo de Talento Humano (GTH) | 2026-01-02 | 2026-12-31
3.21 | Plan acción 2025 | Talento Humano | Integridad | Integridad pública y cultura de la legalidad | Incorporar las temáticas del servicio a la ciudadanía en los ejercicios de inducción y reinducción involucrando a la alta dirección, los directivos y funcionarios. | Actas de reunión, lista de asistencias, piezas graficas, presentaciones. | (N de actividades ejecutadas de inducción y reinducción / N de actividades programadas de inducción y reinducción)*100% | Grupo de Talento Humano (GTH) - Apoyo Unidad Coordinadora de Gobierno Abierto (UCGA) | 2026-01-02 | 2026-12-31
3.22 | Plan acción 2025 | Talento Humano | Integridad | Integridad pública y cultura de la legalidad | Realizar socializaciones dirigidas a todos los colaboradores del Ministerio, en materia de Relacionamiento con la Ciudadanía y Gobierno Abierto. | Actas de reunión, lista de asistencias, piezas graficas, presentaciones. | (Socializaciones ejecutadas/ socializaciones programadas) *100 % | Unidad Coordinadora de Gobierno Abierto (UCGA) | 2026-02-01 | 2026-12-31
3.23 | Plan acción 2025 | Talento Humano | Integridad | Integridad pública y cultura de la legalidad | Divulgar a los grupos de valor de la entidad la Guía de denuncias de actos de corrupción | Guía divulgada a los grupos de valor | Número de ejercicios de divulgación. | Unidad Coordinadora de Gobierno Abierto (UCGA) | 2026-02-02 | 2026-11-30
3.24 | Plan acción 2025 | Talento Humano | Integridad | Integridad pública y cultura de la legalidad | Divulgar a los grupos de valor de la entidad la política de transparencia y acceso a la información pública | Política divulgada a los grupos de valor. | Número de ejercicios de divulgación. | Unidad Coordinadora de Gobierno Abierto (UCGA) | 2026-02-02 | 2026-11-30
3.25 | Plan acción 2025 | Talento Humano | Integridad | Integridad pública y cultura de la legalidad | Divulgar a los grupos de valor de la entidad los lineamientos de transparencia | Lineamientos divulgados a los grupos de valor | Número de ejercicios de divulgación. | Unidad Coordinadora de Gobierno Abierto (UCGA) | 2026-02-02 | 2026-11-30
3.26 | PTEP | Talento Humano | Integridad | Integridad pública y cultura de la legalidad | Implementar campañas de la cultura de la Integridad, Transparencia y el sentido de lo público. | Informe de la campaña realizada. | (Actividades ejecutadas/ Actividades Programadas)100% | Grupo de Talento Humano (GTH) -Oficina Control Interno (OCI) | 2026-02-02 | 2026-11-30
3.27 | PTEP | Talento Humano | Integridad | Integridad pública y cultura de la legalidad | Actualizar la Guía de lenguaje claro del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible G-A-SCD-08, en redacción de actos administrativos de carácter general | Actualización de la guía G-A-SCD-08 | Una Guía Actualizada | Viceministerio de Políticas y Normalización Ambiental (VPNA) - Viceministerio de Ordenamiento Ambiental del Territorio (VOAT) - Oficina Asesora Jurídica (OAJ)- Unidad Coordinadora de Gobierno Abierto (UCGA) | 2026-02-02 | 2026-11-30

## 4. Iniciativas Adicionales
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  |  |  |  | COMPONENTE PROGRAMÁTICO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP
Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión
Versión: 1 |  |  |  |  | Vigencia: 28/01/2026 | [9 empty] | Código: DS-E-SIG-39
COMPONENTE PTEP |  |  |  | DIMENSIÓN |  |  | POLÍTICA |  |  |  | PROCESO RESPONSABLE DE LA POLITICA
COMPONENTE 5: INICIATIVAS ADICIONALES |  |  |  | Gestión del Conocimiento y la Innovación |  |  | Gestión del Conocimiento y la Innovación |  |  |  | Servicio al Ciudadano- Instrumentación Ambiental -Gestión Jurídica
N° | FUENTE | Dimensión MIPG | Política MIPG | Componente | Actividades | Meta o Producto | Indicador | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | AVANCE DE LAS ACCIONES |  |  | MONITOREO
[11 empty] | FECHA DE REPORTE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | EVIDENCIAS | FECHA DEL MONITOREO | ESTADO | RESULTADO DEL MONITOREO | NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL MONITOREO
4.1 | Plan acción 2025 | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestión con Valores para Resultados | Acceso a la información y Transparencia. | Expedición y divulgación de la Cartilla ABC del Acuerdo de Escazú. | Expedición de una Cartilla que contenga el ABC del Acuerdo de Escazú | Cartilla Divulgada Publicada | Subdirección de Educación y Participación (SEP)/ Oficina Asesora Jurídica (OAJ ) | 2026-11-01 | 2026-12-30
4.2 | Plan acción 2025 | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestión con Valores para Resultados | Capacitación y Empoderamiento Ciudadano | Realizar al menos un (1) curso o Taller sobre Control Social Ambiental y herramientas para la incidencia ciudadana en temas ambientales tales como | Taller sobre Control Social Ambiental Realizado. | Talleres Realizados. | Subdirección de Educación y Participación (SEP) | 2026-02-02 | 2026-11-30
4.3 | FURAG 2024 | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestión con Valores para Resultados | Innovación y Articulación con Academia | Diseñar e implementar convocatorias abiertas dirigidas a emprendedores, estudiantes, organizaciones sociales y comunidades locales, con el objetivo de fomentar la co-creación de soluciones tecnológicas y sociales a desafíos ambientales prioritarios. Temáticas sugeridas: Conservación de la biodiversidad, economía circular y gestión de residuos, Monitoreo ambiental participativo, Educación ecológica y cultura ambiental | 4 Convocatorias, una por cada temática | (Número de convocatorias ejecutadas / Número de convocatorias programadas) *100% | Unidad Coordinadora de Gobierno Abierto (UCGA) | 2026-02-02 | 2026-11-30

## Aprobaciones (hidden)
PRE APROBACIONES
| JEFE DE DEPENDENCIA | CARGO | FACILITADOR | FECHA DE APROBACIÓN PTEP | OBSERVACION PTEP | MIPG | OBSERVACION MIPG | No. | POLÍTICA | LÍDER POLÍTICA | TOTAL | FECHA DE APROBACIÓN (líder proceso/jefe dependencia)
1 | Irene Vélez Torres | Ministra | Nany Heidi Alonso Triana | [7 empty] | ACCIONES
2 | Luz Dary Carmona | Viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio | Maria Carolina Uscategui Avila |  |  |  |  | 1 | Gestión Estratégica del Talento Humano | Grupo de Talento Humano | 14 | 2025-12-16
3 | Edith Bastidas Calderon | Viceministro de Políticas y Normalización Ambiental | Yulieth Carolina Ramírez Navarro |  |  |  |  | 2 | Integridad | Grupo de Talento Humano | 9 | 2025-12-16
4 | Sin Nombramiento | Secretario General | [5 empty] | 3 | Planeación Institucional | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 2025-12-15
5 | Julian David Peña Gómez | Director Ordenamiento Ambiental Territorial Coordinación del SINA | Dayana Lozano | 2025-12-16 | De acuerdo con la solicitud me permito dar visto bueno desde la Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial a los dos documentos a saber: 1. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) - Versión 14 2. Componente Programático del PTEP | 2025-12-15 | En relación con la solicitud realizada me permito indicar que me permito aprobar el documento final para el Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) para la vigencia 2026 | 4 | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Subdirección Administrativa y Financiera | 9 | 2025-12-16
6 | Natalia Maria Ramirez | Directora de Bosques Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos | Eimy Yulissa Córdoba Hernández |  |  |  |  | 5 | Compras y Contratación Pública | Grupo de Contratos | 2 | 2025-12-16
7 | Francisco Alvarez Vargas | Director de Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos | Ricardo Jose Ariza Bernal |  |  |  | En el marco de la solicitud de revisión y aprobación del Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) para la vigencia 2026, que tiene por objetivo estratégico mejorar el desempeño institucional, y resultados del FURAG. Desde la Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos - DAMCRA, se APRUEBA la propuesta remitida por la Oficina Asesora de Planeación, la cual es resultado del trabajo conjunto con las áreas responsables de dichas acciones. Con la salvedad de revisar y considerar la inclusión de las siguientes observaciones. | 6 | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Oficina Asesora de Planeación | 6 | 2025-12-15
8 | Óscar Puerta Luchini | Director de Gestión Integral del Recurso Hídrico | Andrea Del Pilar Torres Gallardo | 2025-12-15 | Una vez revisados los documentos, remitimos Visto Bueno (Vo.Bo.) de la DGIRH sobre los documentos listados a continuación. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) - Versión 14 Componente Programático del PTEP | 2025-12-15 | Una vez revisados los documentos, remitimos Visto Bueno (Vo.Bo.) de la DGIRH sobre los documentos listados a continuación. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) - Versión 14 Componente Programático del PTEP | 7 | Gobierno Digital | Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación | 18
9 | Yiovani Palechor Mopán | Director Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana | Claudia Patricia Velandia Siachoque - Carlos Olarte Barrera |  |  |  |  | 8 | Seguridad Digital | Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación | 6
10 | María Fernanda Torres Penagos | Directora de Cambio Climático y Gestión del Riesgo | Sergio Asdrubal Mejia Arias |  |  |  |  | 9 | Defensa Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | 12 | 2025-12-16
11 | Alvaro Caro Toloza | Jefe Oficina Tecnologías de la Información y Comunicación | Martha Lucia Gonzalez Maldonado |  |  |  | Una vez revisados los documentos adjuntos por parte de la OTIC, es posible determinar que estos están acorde a la normatividad y cumplimientos requeridos en esta materia. | 10 | Mejora Normativa | Viceministerio de Políticas y Normalización Ambiental | 4
12 | Daniela Durán Gonzalez | Jefe Oficina de Asuntos Internacionales | Lilian Carolina González |  |  |  |  | 11 | Servicio al ciudadano | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | 6 | 2025-12-16
13 | Laura Camila Ramos Diaz | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Diego Alejandro Rodríguez Gordillo | 2025-12-16 | En atención a la solicitud remitida, me permito informar que se efectuó la revisión del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) – Versión 14, así como del Componente Programático del PTEP. En términos generales, se evidencia un documento sólido, actualizado y alineado con la normatividad vigente, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y las directrices impartidas por la Secretaría de Transparencia No obstante, lo anterior, y de manera previa a su publicación, la Oficina Asesora Jurídica, en el marco de sus funciones, considera pertinente formular las siguientes observaciones: En relación con la actividad denominada ‘Expedición y divulgación de la Cartilla ABC del Acuerdo de Escazú’, incluida en el componente ‘Iniciativas Adicionales’ del PTEP, se sugiere precisar el alcance de la participación de la Oficina Asesora Jurídica, toda vez que a esta dependencia no le corresponde la expedición ni la divulgación de dicho documento, sino el acompañamiento, la revisión jurídica y el apoyo técnico. La falta de claridad en este aspecto podría dar lugar a interpretaciones divergentes sobre la asignación de responsabilidades, lo cual eventualmente podría generar retrocesos operativos en el cumplimiento del indicador asociado De igual forma, frente a la actividad ‘Revisar jurídicamente y validar normativamente los lineamientos para la incorporación del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP) del Ministerio’, correspondiente al componente ‘Gestión de riesgos para la integridad pública’, se observa que la actividad no resulta congruente con la meta o el producto definido, en la medida en que, conforme a las funciones legales asignadas a esta Jefatura, no es procedente la elaboración de dichos lineamientos, sino su acompañamiento y revisión jurídica. En este sentido, la Oficina Asesora Jurídica pone a consideración las observaciones anteriormente señaladas, con el propósito de contribuir al fortalecimiento del documento y facilitar el avance en el proceso de aprobación del Programa.” |  | n atención a la convocatoria realizada por la Oficina Asesora de Planeación para la revisión y aprobación del Plan de Acción MIPG – Mejora del Desempeño FURAG, la Oficina Asesora Jurídica, de manera previa a la aprobación del mencionado plan, presenta las siguientes observaciones, orientadas a garantizar la adecuada articulación de los compromisos definidos en las mesas de trabajo lideradas por la OAP. En relación con la Politica de Mejora Normativa, se considera necesario suprimir la actividad “Revisar y actualizar el inventario normativo con respecto a la derogación de normas”, toda vez que dicha función no se encuentra dentro de las competencias asignadas a la Oficina Asesora Jurídica. Adicionalmente, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, el repositorio oficial de normas corresponde al Sistema Único de Información Normativa – SUIN JURISCOL, administrado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, el cual constituye el mecanismo institucional autorizado para la consulta de leyes, decretos, jurisprudencia y demás actos normativos En este sentido, no resulta jurídica ni institucionalmente viable la creación o mantenimiento de un inventario normativo paralelo, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1427 de 2017. Cabe precisar, además, que el enlace de acceso al SUIN JURISCOL se encuentra disponible y actualizado en la página web del Ministerio, dentro del espacio de Transparencia y Acceso a la Información Pública De otra parte, frente a la actividad incluida en la misma Politica de Mejora Normativa denominada “Elaborar y tramitar acto administrativo de depuración en la aplicación de la herramienta de depuración normativa, asegurando que el documento refleje fielmente el resultado del proceso de depuración y cumpla con los requisitos legales y técnicos establecidos”, la Oficina Asesora Jurídica reitera que la competencia para la revisión y aprobación del acto administrativo corresponde al Viceministerio de Políticas y Normalización Ambiental, instancia a la cual fue remitido el proyecto desde la vigencia 2024. En consecuencia, esta actividad ya se encuentra cumplida en lo relacionado con su elaboración y trámite por parte de la OAJ, y su avance depende exclusivamente del Viceministerio Por lo anterior, se solicita que dicha actividad sea ajustada y formulada de la siguiente manera: “Revisar y aprobar el acto administrativo de depuración en la aplicación de la herramienta de depuración normativa, propuesto por la Oficina Asesora Jurídica.” | 12 | Racionalización de Trámites | Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos / Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo | 8
14 | David Mauricio Katz Asprilla | Jefe (E) Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles | Juan Carlos Revelo Lopez |  |  |  |  | 13 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Subdirección de Educación y Participación (SEP) | 6 | 2025-12-16
15 | Hollman Andres Bonilla | Subdirector de Educación y Participación | Luisa Fernanda Masso Granada | 2025-12-16 | Respetado, cordial saludo. Por medio del presente desde la Subdirección de Educación y Participación nos permitimos aprobar el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) de acuerdo con lo solicitado y lo abordado en las mesas de trabajo. Atentament | 2025-12-16 | Por medio del presente, desde la Subdirección de Educación y Participación nos permitimos aprobar el Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) para la vigencia 2026. | 14 | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Oficina Asesora de Planeación / Oficina de Control Interno | 2 | 2025-12-15
16 | Yessica Leonor Mosquera Restrepo | Subdirectora (E) Administrativa y Financiera | Maryori Pérez Carrillo | 2025-12-16 | En atención a la solicitud remitida, informo que se realizó la revisión del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) – Versión 14 y del Componente Programático del PTEP. En términos generales, se evidencia un documento sólido, actualizado y alineado la normatividad, MIPG, y las directrices de la Secretaría de Transparencia. No obstante, durante la revisión se formulan algunas observaciones y/o recomendaciones, orientadas a fortalecer la operatividad, el seguimiento y la trazabilidad del programa, las cuales no afectan su estructura, y pueden ser incorporadas de manera progresiva. Entre ellas: Se observa que algunas actividades consignadas en la plantilla tienen un nivel de formulación amplio o descriptivo, se recomienda precisar las actividades en términos de acciones concretas, verificables y orientadas a resultados, evitando formulaciones genéricas. Precisar el enfoque de debida diligencia, diferenciando de manera explícita su aplicación en los procesos de contratación, la gestión de trámites ambientales y el desarrollo de alianzas estratégicas, con el fin de fortalecer la gestión preventiva del riesgo y la asignación de responsabilidades. Las anteriores observaciones se formulan como oportunidades para mejorar y no constituyen impedimento para la aprobación de los documentos. | 2025-12-16 | He revisado el Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) para la vigencia 2026, así como los documentos de soporte remitidos. | 15 | Transparencia | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | 12 | 2025-12-16
17 | José Daniel Quilaguy Bernal | Jefe Oficina de Control Interno | Heidy Cristina Baquero Parrado | 2025-12-18 | En atención al correo del asunto, una vez verificada la matriz, evidenciamos que se surtieron los cambios propuestos frente a las actuaciones que deberá adelantar la OCI, por la tanto aprobamos el Programa de Transparencia y ética Pública, frente a lo concerniente a las actividades de la Oficina de Control interno. | 2025-12-18 | En atención al correo del asunto, una vez verificada la matriz, evidenciamos que se surtieron los cambios propuestos frente a las actuaciones que deberá adelantar la OCI, por la tanto aprobamos el Plan de Acción MIPG frente a lo concerniente a las actividades de la Oficina de Control interno. | 16 | Gestión Documental | Grupo de Gestión Documental | 5 | 2025-12-16
[8 empty] | 17 | Gestión de la Información Estadística | Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación / Oficina Asesora de Planeación | 18 | 2025-12-15
| Liudmila Poveda Vargas | Grupo de Talento Humano |  | 2025-12-16 | Desde el Grupo de Talento Humano confirmamos la aprobación y Visto Bueno de los dos documentos adjuntos: ​-Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) - Versión 14 -​Componente Programático del PTEP ​ Entendemos la importancia del programa para asegurar la presentación oportuna ante el Comité. ​ | 2025-12-16 | Desde el Grupo de Talento Humano confirmamos la aprobación y Visto Bueno de los dos documentos adjuntos: ​-Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) - Versión 14 -​Componente Programático del PTEP ​ Entendemos la importancia del programa para asegurar la presentación oportuna ante el Comité. ​ | 18 | Gestión del Conocimiento | Oficina Asesora de Planeación | 4 | 2025-12-15
| Alexander Figueroa Maldonado | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto |  |  |  | 2025-12-16 | De acuerdo con la información remitida por la OAP, se evidencia que se mantiene lo acordado con la UCGA en las diferentes mesas de trabajo lideradas por dicha oficina, en las cuales participaron varias áreas del Ministerio, por lo cual la UCGA aprueba el Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) para la vigencia 2026. | 19 | Control Interno | Oficina de Control Interno | 4 | 2025-12-18
| Camila Andrea Rocha Galeano | Grupo de Comunicaciones |  |  | En atención a la solicitud realizada por la Oficina Asesora de Planeación, para que se revise, y se de el visto bueno (de estar de acuerdo) de los siguientes documentos, con el fin de avanzar a la fase de presentación y aprobación definitiva del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, siendo hoy, la fecha limite establecida. Las actividades en las que participaría el Grupo de Contratos corresponden a las señaladas en la actividad 1. Administración de riesgos, del componente Gestión de riesgos para la integridad pública, dichas actividades tienen como fecha de finalización el 30 de septiembre de 2026, frente a las cuales se remite visto bueno para la gestión resp | 2025-12-16 | En el P12 – Racionalización de Trámites, ítem 2, se indica como fecha de cumplimiento diciembre de 2024. Consideramos que, desde la OTIC, en su calidad de líder del proceso, podría evaluarse la revisión de dicha fecha. Sin más observaciones se aprueba el Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2026 (en lo referente a Comunicaciones). |  |  |  | 146
| Daniel Rodrigo Tarquino Mosquera | Grupo de Contratos |  | 2025-12-16 | En atención a la solicitud realizada por la Oficina Asesora de Planeación, para que se revise, y se de el visto bueno (de estar de acuerdo) de los siguientes documentos, con el fin de avanzar a la fase de presentación y aprobación definitiva del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, siendo hoy, la fecha limite establecida. Las actividades en las que participaría el Grupo de Contratos corresponden a las señaladas en la actividad 1. Administración de riesgos, del componente Gestión de riesgos para la integridad pública, dichas actividades tienen como fecha de finalización el 30 de septiembre de 2026, frente a las cuales se remite visto bueno para la gestión resp |  | Desde el Grupo de contratos se envía visto buenos de las actividades señaladas en el plan de acción del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) para la vigencia 2026, el mismo fue revisado por parte del equipo y no tenemos objeción alguna. Quedo atento a los requerimientos y actividades que se deban desarrollar.
| Angela Lisseth Diaz Tarquino | Subdirección AYF_Grupo de Comisiones y Apoyo Logístic |  |  |  | 2025-12-16 | Por medio del presente y una vez verificadas las actividades de mejora, que son responsabilidad del Grupo de Comisiones, manifiesto estar de acuerdo con el Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) para la vigencia 2026.
| Nelson Leon Acuña | Grupo de Gestion Documnetal |  |  |  | 2025-12-16 | Se aprueba no se presentan Observaciones