## F-E-SIG-10 SIG
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  |  |  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión
Versión: 10 |  |  |  |  | Vigencia: 14/10/2025 | [12 empty] | Código: F-E-SIG-10
PLANES DE MEJORAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG
CARACTERIZACIÓN DEL HALLAZGO | [7 empty] | ANÁLISIS Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [6 empty] | AVANCE DE LAS ACCIONES POR PROCESO |  |  | SEGUIMIENTO (APLICA PARA AUDITORES INTERNOS) / ACTIVIDADES DE MONITOREO (APLICA PARA LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN O LÍDER DEL SISTEMA O MODELO REFERENCIAL EN EL MARCO DE LAS LÍNEAS DE DEFENSA DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE)
No. | FECHA | PROCESO | FUENTE | TIPO DE HALLAZGO | NORMA/ PROCEDIMIENTO/ NORMATIVA | REQUISITO/ CRITERIO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSAS | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | TIPO DE ACCIÓN | RESPONSABLE | ENTREGABLE | FECHA INICIO DE ACCIONES (dd/mm/aaaa) | FECHA FINAL DE ACCIONES (dd/mm/aaaa) | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | EVIDENCIAS | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LO EVIDENCIADO | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO | ESTATUS DEL HALLAZGO | NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO/ MONITOREO
Note on A5: Hallazgo: Información diligenciada por la dependencia o proceso que formula el plan de mejoramiento
Note on I5: Plan de Mejoramiento: Información diligenciada por la dependencia o proceso que formula el plan de mejoramiento
Note on B6: Fecha en la cual se incluye el hallazgo en el plan de mejoramiento
Note on E6: Real: no conformidades y oportunidades de mejora. Potencial: Observaciones.
Note on G6: Numeral de la norma o criterio que se está afectando.
Note on H6: Redacción del hallazgo que debe considerar el impacto del hallazgo y la evidencia que lo soporta.
Note on I6: Se diligencia solo para acciones correctivas. Para los casos de hallazgos reales originados en auditorías externas o internas, debe utilizar la técnica de los 5 porqués. Para los hallazgos potenciales será a criterio del líder del proceso, su utilización o no.
Note on T6: Relaciona los soportes que demuestran la ejecución de las acciones y que estén directamente relacionados con los entregables definidos previamente.
Note on U6: Se establece si el cumplimiento de la acción fue eficaz de acuerdo a las evidencias presentadas

## F-E-SIG-10 EIN
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  |  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión
Versión: 10 |  |  |  | Vigencia: 14/10/2025 | [18 empty] | Código: F-E-SIG-10
CONSOLIDADO SUSCRIPCIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO - EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
DESCRIPTORES DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [6 empty] | ANÁLISIS Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | AVANCE DE LAS ACCIONES |  |  |  | SEGUIMIENTO (APLICA PARA AUDITORES INTERNOS)
CÓDIGO | VERSIÓN DEL PLAN | NOMBRE INFORME | FUENTE | FECHA DEL INFORME (DD/MM/AAAA) | CRITERIO NORMATIVO | DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN / RECOMENDACIÓN | CAUSAS DE LA OBSERVACIÓN / RECOMENDACIÓN | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA (META) | ACTIVIDADES / CUANTIFICACIÓN UNIDAD DE MEDIDA PLANEADO (INDICADOR) | FECHA INICIO (DD/MM/AAAA) | FECHA FIN (DD/MM/AAAA) | RESPONSABLE | FECHA DE REPORTE (DD/MM/AAAA) | CUANTIFICACIÓN UNIDAD DE MEDIDA (RESULTADO) | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | EVIDENCIAS | FECHA | ESTADO | ESTADO FINALIZACIÓN (EFICACIA) | TÉRMINOS | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO | NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO
2021.EIN.EICI.01_01A01 | 1 | Informe al procedimiento de Sustraccion de areas de reserva forestal vig 2020 | Evaluación, seguimiento y auditoría interna - Control Interno | 2021-12-22 | Resolución 629 de 2012. Resolución 1526 de 2012. Resolución 590 de 2018. Resolución 110 de 2022. Ley 594 de 2000 "Ley General de Archivo" Acuerdo 003 del 17 de febrero de 2021 - Archivo General de la Nación - AGN. Procedimiento SOMOSIG Código P-M-INA-10 Vigencia: 01/10/2015. | 1. Debilidades en el proceso de supervisión y gestión frente al adecuado desarrollo y cumplimiento del procedimiento; así como, debilidades en la definición de puntos de control, definición de roles, segregación de funciones y manejo e integridad de la información. | Se identifican debilidades en el desarrollo del procedimiento relacionadas con la definición de puntos de control, definición de roles y el manejo de la información. | 1. Actualización de los procedimientos asociados a sustracción de áreas de reserva forestal y formatos en el SOMOSIG (2 procedimientos y 2 formatos) | 1. Actualización de los procedimientos asociados a sustracción de áreas de reserva forestal y formatos en el SOMOSIG (2 procedimientos y 2 formatos) | 2 procedimientos y 2 formatos | 4 | 2022-05-02 | 2025-12-31 | DBBSE | 2024-07-25 | 2 | Corte información [25/07/2024]: Mediante memorando 21002024E3012003 del 23 de julio del 2024, la Dirección de Bosques Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos indica: “Teniendo en cuenta que el proyecto normativo de derogatoria de la Resolución No. 110 de 2022, se encuentra surtiendo las diferentes actividades del procedimiento P-M-INA-09 "Elaborar instrumentos normativos", y bajo el entendido de que a la fecha dicha norma no ha sido expedida, desde la DBBSE se adelantó la actualización del procedimiento PM-INA-10 "Sustracción de áreas de reserva forestal de orden nacional" en su versión 5, el cual está vigente desde el 7 de noviembre de 2023. Con respecto al proceso de derogatoria de la Resolución No. 110 de 2022, se informa que el proyecto normativo denominado: “Por la cual se adoptan los términos de referencia para la elaboración del estudio técnico que sustenta la solicitud de sustracción de áreas de reserva forestal del orden nacional y regional, para el desarrollo de actividades declaradas por Ley de utilidad pública o interés social, y se dictan otras determinaciones” se publicó para fase de consulta nacional Desde el 08 de marzo 2024 hasta el día 17 de marzo de 2024. El día 11 de junio de 2024 se publicaron las respuestas a los comentarios que se presentaron en la fase de consulta pública Total 257 comentarios, las cuales podrán ser consultadas en el siguiente enlace: https://www.minambiente.gov.co/consultas-publicas/ Por último, esta dirección en el marco de lo establecido en el procedimiento de instrumentación normativa P-M-INA-09- V12, el día 12 de junio de 2024, se radicó para concepto de viabilidad técnica ante el Viceministerio de Políticas y Normalización mediante memorando 21002024E3009929, con posterioridad, se remitirá a la Oficina Asesora Jurídica y si tiene viabilidad técnica y Jurídica se remite al despacho de la señora ministra para su firma. Expediente ARCA 20242000900100021E. Adicionalmente, se está adelantando el proceso de actualización del procedimiento P-M-INA-23 y una vez sea expedido el instrumento normativo de derogatoria de la Resolución 110 de 2022, se actualizará nuevamente el procedimiento P-M-INA-10.” Observaciones OCI: En el entendido el proyecto normativo de derogatoria de la Resolución No. 110 de 2022, se encuentra surtiendo las diferentes actividades del procedimiento P-M-INA-09 "Elaborar instrumentos normativos"; y que actualmente se está adelantando el proceso de actualización del procedimiento P-M-INA-23 y una vez sea expedido el instrumento normativo de derogatoria de la Resolución 110 de 2022, se actualizará nuevamente el procedimiento P-M-INA-10; esta Oficina infiere que el cumplimiento de la acción de mejora estará sujeta al resultado del trámite adelantado frente al proyecto normativo en mención. Es preciso señalar que, conforme a los tiempos definidos por la DBBSE para el cumplimiento de la acción de mejora, estaba estipulada para el 31 de diciembre del 2022; motivo por el cual esta acción para el presente seguimiento presenta calificación de "No Eficaz" y se mantendrá dicho estatus hasta tanto se logre cumplir con el propósito de la acción de mejoramiento. De esta manera, se solicita informar a esta Oficina el resultado de la gestión adelantada con ocasión a la derogación de la Resolución 110 del 28 de enero de 2022 y su repercusión o impacto frente a la actualización del procedimiento y marco normativo que lo regula. Asimismo, informar acerca del resultado del proceso de actualización de los procedimientos en cuestión. | 1. P-M-INA-10 Sustraccion de areas de reserva forestal de orden nacional V6. 2. F-M-INA-91 Concepto tecnico de seguimiento sustracciones V1.

## Versionador EIN
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión
Versión: 10 |  |  | Vigencia: 14/10/2025 | [6 empty] | Código: F-E-SIG-10
DESCRIPTORES DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
[5 empty] | NOMBRE DEL INFORME |  | Informe al procedimiento de Sustraccion de areas de reserva forestal vig 2020
CÓDIGO | 2021.EIN.EICI.01_01A01 | VERSIÓN DEL PLAN |  | 1
FUENTE | Evaluación, seguimiento y auditoría interna - Control Interno |  | FECHA | 2021-12-22 | CRITERIO NORMATIVO |  | Resolución 629 de 2012. Resolución 1526 de 2012. Resolución 590 de 2018. Resolución 110 de 2022. Ley 594 de 2000 "Ley General de Archivo" Acuerdo 003 del 17 de febrero de 2021 - Archivo General de la Nación - AGN. Procedimiento SOMOSIG Código P-M-INA-10 Vigencia: 01/10/2015.
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
1. Debilidades en el proceso de supervisión y gestión frente al adecuado desarrollo y cumplimiento del procedimiento; así como, debilidades en la definición de puntos de control, definición de roles, segregación de funciones y manejo e integridad de la información.
ANÁLISIS Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
| CAUSAS | Se identifican debilidades en el desarrollo del procedimiento relacionadas con la definición de puntos de control, definición de roles y el manejo de la información.
| ACCIÓN DE MEJORA | 1. Actualización de los procedimientos asociados a sustracción de áreas de reserva forestal y formatos en el SOMOSIG (2 procedimientos y 2 formatos)
| ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN |  |  | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA (META) |  | ACTIVIDADES / CUANTIFICACIÓN UNIDAD DE MEDIDA PLANEADO (INDICADOR) |  | FECHA INICIO (DD/MM/AAAA) | FECHA FIN (DD/MM/AAAA) | RESPONSABLE
| 1. Actualización de los procedimientos asociados a sustracción de áreas de reserva forestal y formatos en el SOMOSIG (2 procedimientos y 2 formatos) |  |  | 2 procedimientos y 2 formatos |  | 4 |  | 2022-05-02 | 2025-12-31 | DBBSE
Firma del responsable de la acción
Nombre:

## DATOS_oci (hidden)
FUENTE_2
Análisis de la administración y gestión de riesgos
Análisis de PQRS
Análisis de salidas no conformes
Auditorías internas/externas
Autocontrol, autogestión y autorregulación
Evaluación de cumplimiento legal
Evaluación, seguimiento y auditoría interna - Control Interno
Implementación y monitoreo de los controles a los riesgos
Inspecciones internas
Investigación de accidentes o incidentes de trabajo y enfermedades laborales
Oportunidad de mejora
Otros
Recomendaciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST
Resultados de encuestas y medición de satisfacción del cliente
Revisión de indicadores del proceso
Revisión por la Dirección
Sugerencias de las partes interesadas y del personal del proceso.
Supervisión

## AVANCE (hidden)
10% (Plan de acción formulado pero a la fecha de la evaluación no se ha ejecutado ninguna de las acciones propuestas)
25% (Plan de acción formulado y evidencia de ejecución total de algunas de las acciones propuestas)
50% (Plan de acción formulado y más de la mitad de las acciones ejecutadas en su totalidad)
75% (Plan de acción formulado y el 100% de las acciones ejecutadas en su totalidad)
100% (Plan de acción formulado y el 100% de las acciones ejecutadas en su totalidad, y el impacto de las mismas para que el hallazgo no persista ha sido avalado por el evaluador, sea la Oficina Asesora de Planeación o la Oficina de Control Interno).

## ESTATUS (hidden)
CERRADA
ABIERTA
VENCIDA
SIN INICIAR

## RESULTADO (hidden)
SI
NO

## ACCIÓN (hidden)
ACCIÓN CORRECTIVA
ACCIÓN DE MEJORA
CORRECCIÓN

## TIPO (hidden)
REAL
POTENCIAL
DE MEJORA

## FUENTE (hidden)
Revisión de indicadores del proceso
Análisis de la administración y gestión de riesgos
Análisis de PQRS
Análisis de salidas no conformes
Auditorías internas/externas
Implementación y monitoreo de los controles a los riesgos
Resultados de encuestas y medición de satisfacción del cliente
Revisión por la Dirección
Autocontrol, autogestión y autorregulación
Oportunidad de mejora
Evaluación de cumplimiento legal
Inspecciones internas
Sugerencias de las partes interesadas y del personal del proceso.
Supervisión
Investigación de accidentes o incidentes de trabajo y enfermedades laborales
Recomendaciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST
Otros

## PROCESOS (hidden)
Gestión Integrada del Portafolio de Planes, Programas y Proyectos
Administración del Sistema Integrado de Gestión
Gestión Estratégica de Tecnologías de la Información
Gestión de Comunicación Estratégica
Negociación Internacional, Recursos de Cooperación y Banca
Formulación y Seguimiento de Políticas Públicas Ambientales
Instrumentación Ambiental
Gestión de Desarrollo Sostenible
Servicio al Ciudadano
Gestión Financiera
Gestión Administrativa, Comisiones y Apoyo Logístico
Gestion de Servicios Administrativos
Comisiones y Apoyo Logístico
Gestión Documental
Administración del Talento Humano
Gestión Jurídica
Contratación
Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Gestión Disciplinaria
Equipo Institucional Estrategia Carbono Neutralidad del Minambiente
Evaluación Independiente